АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с.Покровское

«28»   октября 2016 г. 					            № 59

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Покровского сельского поселения

В соответствии с предписанием о принятии исчерпывающих мер по исполнению поручения Правительства Российской Федерации от 03.04.2015 года №ДК-П9-2270, во исполнение Предписания Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области № 26/3884 от 19.10.2016г., о приведении правил землепользования и застройки (ПЗЗ) в соответствие с требованиями градостроительного законодательства, Администрация Покровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Покровского сельского поселения.

2. Разработать дорожную карту приведения правил землепользования и застройки (ПЗЗ) муниципального образования «Покровское сельское поселение» в соответствие с требованиями градостроительного законодательства путем устранения нарушений, указанных в предписании министерства строительства Ростовской области от 19.10.2016 № 26/3884 (приложение № 1).

3. Ответственным за осуществление мероприятий по  внесению изменений в Правила землепользования и застройки Покровского  сельского поселения назначить начальника отдела имущественных и земельных отношений Фоменко В.Б..

4.Настоящее  постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).

5.  Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Покровского

сельского поселения                                                              В.Г.Гордиенко

Приложение 1

к постановлению Администрации

Покровского  сельского поселения

от 28.10.2016  г.  № 59

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие решения о подготовке проекта внесения изменений в ПЗЗ главой местной администрации. | 28.10.2016г. |  |
| 2. | Подготовка проекта внесений изменений в ПЗЗ, обеспечивающих в полной мере устранение нарушений, указанных в предписании министерства строительства области от 19.10.2016 № 26/3884, и приведение ПЗЗ в соответствие с требованиями градостроительного законодательства. | 14.11.2016 г. |  |
| 3. | Принятие главой местной администрации решения о направлении проекта внесений изменений в ПЗЗ в представительный орган местного самоуправления. | 14.11.2016 г. |  |
| 4. | Утверждение новой редакции ПЗЗ представительным органом местного самоуправления | 25.11.2016 г. |  |
| 5. | Опубликование утвержденной редакции ПЗЗ в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение утвержденной редакции ПЗЗ (текстовой и графической части) на официальном сайте поселения, в сети «Интернет». | 28.11.2016 г. |  |
| 6. | Направление Докладов об устранении нарушений, копий новой редакции ПЗЗ (текстовой и графической части) в электронном виде в орган, осуществляющий контроль за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности | 29.11.2016 г. |  |