РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПОКРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с.Покровское

«07» марта 2019 год                                                          		      № 30

«Об утверждении годового отчета  о реализации муниципальной программы Покровского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта в Покровском сельском поселении»  за 2018 год»

На основании постановления Администрации Покровского сельского поселения от 27.08.2013 № 66 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Покровского сельского поселения», распоряжения Администрации Покровского сельского поселения от 03.09.2013 № 245 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации Муниципальных программ Покровского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Покровского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта в Покровском сельском поселении»  за 2018 год, утвержденной постановлением Администрации Покровского сельского поселения от 14.10.2013 №81, согласно положению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования  (обнародования).

3. Контроль за выполнением постановления возложить на старшего инспектора отдела экономики и финансов  Администрации Покровского сельского поселения Сенченко А.В.

Глава  Администрации

Покровского сельского поселения		       		      В.Г. Гордиенко

Приложение 1

к постановлению Администрации

Покровского сельского поселения

от  «07» марта 2019 г. № 30

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Покровского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта

в Покровском сельском поселении»

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Администрация Покровского сельского поселения  является ответственным исполнителем муниципальной программы Покровского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта в Покровском сельском поселении».

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Покровском сельском поселении» утверждена постановлением Администрации Покровского сельского поселения от 14.10.2013г. № 81.

Общий объем финансирования Программы  за 2018 год составляет 100,0 тыс.рублей.

В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Покровском сельском поселении» подпрограммы «Физическая культура и массовый спорт» осуществлялось вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом, обеспечена организация и проведение физкультурных  и спортивных мероприятий.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении №1 к данному годовому отчету.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы муниципальной программы

В состав данной муниципальной программы включена подпрограмма: Физическая культура и массовый спорт.

Сведения о сроках выполнения основных мероприятий подпрограммы приведены в приложении № 2 к годовому отчету.

В ходе организации и проведения  мероприятий подпрограммы участники спортивных мероприятий были обеспечены компенсационными выплатами на питание, награждены за участие в Чемпионате Неклиновского района по футболу в 2018 году,  была произведена выплата членского взноса за участие в соревнованиях.

3. Результаты реализации мер правового регулирования

В 2018 году был принят календарный план - смета физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории Покровского сельского поселения и за ее пределами (Постановление №53/1 от 18.04.2018).

4. Результаты использования бюджетных ассигнований местного бюджета   и   иных   средств   на   реализацию     мероприятий   муниципальной программы

Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников за 2018 год на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Покровском сельском поселении» приведены в приложении № 3 к годовому отчету.

Раздел 5. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Покровском сельском поселении»

В муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Покровском сельском поселении»  вносились изменения в расходную часть (Таблица 1) на основании Постановления Администрации Покровского сельского поселения №53 от 10.04.2018.

6. Предложения по дальнейшей реализации программы

Таким образом, анализируя  достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Развитие физической культуры и спорта в Покровском сельском поселении» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Приложение № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Покровском сельском поселении» |
| 1 | Удельный вес населения поселения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 26,74 | 27,83 | 27,83 | - |
| 2 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 2,56 | 2,91 | 2,91 | - |
| Подпрограмма 1 «Физическая культура и массовый спорт» |
| 1.1. | Удельный вес населения поселения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 26,74 | 27,83 | 27,83 | - |
| 1.2. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 2,56 | 2,91 | 2,91 | - |

Приложение № 2

Сведения о сроках  выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |  |
| Подпрограмма 1. «Физическая культура и массовый спорт» |
| 1.1. | Организация и проведение районной спартакиады и конкурсов по видам спорта среди лиц с ограниченными возможностями | Администрация Неклиновского района | 01.01. 2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |
| 1.2. | Участие в первенстве района по футболу | Администрация Неклиновского района | 01.01.2018 | 30.11.2018 | 22.04.2018 | 21.10.2018 |  |
| 1.3. | Участие в первенстве района по волейболу среди девушек и юношей | Администрация Неклиновского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |
| 1.4. | Кубок Главы Неклиновского района по шахматам | Администрация Неклиновского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |
| 1.5. | Приобретение спортинвентаря, спортивной формы и оборудования, кубков, грамот, дипломов и медалей | Администрация Неклиновского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 13.11.2018 | 13.11.2018 |  |
| 1.6. | Взнос на участие ФК «Покров» в Чемпионате (первенстве) района по футболу | Администрация Неклиновского района | 01.01.2018 | 31.08.2018 | 15.08.2018 | 15.08.2018 |  |

Приложение № 3

Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2018 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Развитие физической культуры и спорта в Покровском сельском поселении | всего | 100,0 | 91,4 |
|  |  | бюджет поселения | 100,0 | 91,4 |
|  |  | областной бюджет | 00,0 | 00,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 |
| Подпрограмма 1 | Физическая культура и массовый спорт | всего | 100,0 | 91,4 |
|  |  | бюджет поселения | 100,0 | 91,4 |
|  |  | областной бюджет | 00,0 | 00,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 |
| Мероприятие 1.1. | Организация и проведение районной спартакиады и конкурсов по видам спорта среди лиц с ограниченными возможностями | всего | 00,0 | 00,0 |
|  |  | бюджет поселения | 00,0 | 00,0 |
|  |  | областной бюджет | 00,0 | 00,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 |
| Мероприятие 1.2. | Участие в первенстве района по футболу | всего | 86,0 | 77,4 |
|  |  | бюджет поселения | 86,0 | 77,4 |
|  |  | областной бюджет | 00,0 | 00,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 |
| Мероприятие 1.3. | Участие в первенстве района по волейболу среди девушек и юношей | всего | 00,0 | 00,0 |
|  |  | бюджет поселения | 00,0 | 00,0 |
|  |  | областной бюджет | 00,0 | 00,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 |
| Мероприятие 1.4. | Кубок Главы Неклиновского района по шахматам | всего | 00,0 | 00,0 |
|  |  | бюджет поселения | 00,0 | 00,0 |
|  |  | областной бюджет | 00,0 | 00,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 |
| Мероприятие 1.5. | Приобретение спортинвентаря, спортивной формы и оборудования, кубков, грамот, дипломов и медалей | всего | 7,00 | 7,00 |
|  |  | бюджет поселения | 7,00 | 7,00 |
|  |  | областной бюджет | 00,0 | 00,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 |
| Мероприятие 1.6. | Взнос на участие ФК «Покров» в Чемпионате (первенстве) района по футболу | всего | 7,00 | 7,00 |
|  |  | бюджет поселения | 7,00 | 7,00 |
|  |  | областной бюджет | 00,0 | 00,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 |