РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПОКРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с.Покровское

«01» февраля 2022                                                                                              № 21

«Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы Покровского сельского поселения «Развитие молодежной политики в Покровском сельском поселении» в 2021 году»

На основании постановления Администрации Покровского сельского поселения от 25.05.2018 № 62 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Покровского сельского поселения», распоряжения Администрации Покровского сельского поселения от 11.10.2018 № 121 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Покровского сельского поселения от 03.09.2013 №245»,     Администрация     Покровского    сельского    поселения                                           п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Покровского сельского поселения «Развитие  молодежной политики в Покровском сельском поселении» в 2021 году, согласно приложению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования  (обнародования).

3.Контроль за выполнением постановления возложить на старшего инспектора отдела экономики и финансов  Администрации Покровского сельского поселения Сенченко А.В.

Глава   Администрации                                                                                                                                                                                                                  Покровского  сельского поселения                                                 Д.В.Бондарь

Приложение 1

к постановлению Администрации

Покровского сельского поселения

от 01.02.2022  № 21

Годовой отчет

о реализации муниципальной программы

Покровского сельского поселения

«Развитие  молодежной политики в Покровском сельском поселении»

в 2021 году

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Администрация Покровского сельского поселения  является ответственным исполнителем муниципальной программы Покровского сельского поселения «Развитие  молодежной политики в Покровском сельском поселении» (далее, программа), утвержденной постановлением Администрации Покровского сельского поселения от 09.10.2018  № 89 (последняя редакция — Постановление Администрации Покровского сельского поселения  №8 от 25.01.2021).

Общий объем запланированных финансовых средств на реализацию программы  в 2021 году составил 21,0 тыс. рублей, в том числе: местный    бюджет – 21,0 тыс. рублей.

За 2021 год в рамках муниципальной программы «Развитие  молодежной политики в Покровском сельском поселении» подпрограммы «Развитие молодежной политики» обеспечивалась возможность получения   молодежи поселения  социальных услуг, осуществлялись мероприятия, направленные на вовлечение молодого поколения в деятельность детских и молодежных общественных объединений,   в волонтерскую (добровольческую) деятельность, в участие в программах и проектах в сфере поддержки талантливой молодежи.

Сведения о достижении значений показателей приведены в Таблице 1 к данному годовому отчету.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы муниципальной программы

В состав муниципальной    программы   «Развитие  молодежной политики в Покровском сельском поселении» включена    подпрограмма    «Развитие   молодежной  политики», включающая  следующие мероприятия:

- Обеспечение и проведение акции - «Зеленая среда»;

-Участие в реализации  районных мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию (возложение цветов);

- Участие в реализации  общероссийской антинаркотической акции - «Сообщи, где торгуют смертью».

В ходе  реализации  подпрограммы для участия молодежи в возложении цветов к Обелиску погибшим односельчанам  9 мая 2021 года на  средства местного бюджета приобретались:

- Венок РОССИЯ с лентой 150 см, в количестве  1 шт.

цена — 6 000,00 (шесть тысяч рублей 00 копеек);

- Гвоздики в количестве 25 шт.

общей стоимостью — 2 600 (две тысячи шестьсот) рублей, 00 копеек.

Фактические расходы за 2021 год составил 8,6 тыс. рублей, в том числе: местный    бюджет – 8,6 тыс. рублей.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы  за 2021 год приведены в Таблице 2 к годовому отчету.

Раздел 3. Результаты использования бюджетных ассигнований местного бюджета   и   иных   средств   на   реализацию

мероприятий   муниципальной программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021год приведены в Таблице 3 к годовому отчету.

Раздел 4. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В муниципальную программу «Развитие  молодежной политики в Покровском сельском поселении»  вносились изменения в  части финансирования в соответствии с решением Собрания депутатов Покровского сельского поселения от № 177 25.12.2020 «О бюджете Покровского сельского поселения Неклиновского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023  годов» ( Постановление №11 от 25 января 2021 года)

Раздел 5.  Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности программы осуществляется по следующим критериям:

Критерий «Степень достижения целевых показателей программы, подпрограммы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в программе, и характеризует степень достижения целей и решения задач подпрограммы и программы в целом. Критерий рассчитывается по формуле:

КЦИi=ЦИФiЦИПi ,

где КЦИi – степень достижения целевого показателя подпрограммы программы, целевого показателя программы;

ЦИФi – фактическое значение целевого показателя подпрограммы программы, целевого показателя программы;

ЦИПi – плановое значение целевого показателя подпрограммы программы, целевого показателя программы.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

1 Целевой показатель  –  охват   молодежи,   получающей  социальные  услуги в рамках реализации молодежных программ,

ЦИФi –850 чел

ЦИПi – 850 чел

КЦИi –  1

2 Целевой показатель  –  доля   молодежи,   вовлеченной     в          деятельность детских и молодежных общественных объединений, от общего числа молодежи,

ЦИФi – 50 %

ЦИПi – 47 %

КЦИi –  1,06

3 Целевой показатель  – доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую (добровольческую) деятельность, от общего числа молодежи,

ЦИФi – 8 %

ЦИПi – 7,7 %

КЦИi –  1,03

4 Целевой показатель  – доля молодых людей, участвующих в программах и проектах в сфере поддержки талантливой молодежи, от общего числа молодежи,

ЦИФi – 38 %

ЦИПi – 38 %

КЦИi –  1

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат», характеризующий соответствие достигнутых результатов реализации мероприятий подпрограммы программы и программы в целом, затраченным ресурсам и уровень эффективности использования средств бюджета. Критерий рассчитывается по формуле:

КБЗi=БЗФiБЗПi ,

где КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия подпрограммы программы;

БЗФi – фактическое значение бюджетных затрат i-го мероприятия подпрограммы программы.

БЗПi – плановое (прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия подпрограммы программы.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

Запланированный объем финансирования программы составил  – 21,0 тыс.руб

Фактическое освоение средст программы составляет  – 8,6 тыс.руб, следовательно показатель КБЗi  – 0,4

Таким образом, анализируя  достигнутые показатели, можно сделать вывод о том, что реализация программы «Развитие  молодежной политики в Покровском сельском поселении» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей  за 2021 год

| № п/п | Показатель (индикатор) наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа «Развитие молодежной политики и спорта в Покровском сельском поселении» |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват молодежи, получающей социальные услуги в рамках реализации молодежных программ | чел. | 850 | 850 | - |
| 2 | Доля молодежи, вовлеченной в деятельность детских и молодежных общественных объединений, от общего числа молодежи | % | 47,0 | 50,0 | - |
| 3 | Доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую (добровольческую) деятельность, от общего числа молодежи | % | 7,7 | 8,0 | - |
| 4 | Доля молодых людей, участвующих в программах и проектах в сфере поддержки талантливой молодежи, от общего числа молодежи | % | 38,0 | 38,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие молодежной политики» |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват молодежи, получающей социальные услуги в рамках реализации молодежных программ | чел. | 850 | 850 | - |
| 2 | Доля молодежи, вовлеченной в деятельность детских и молодежных общественных объединений, от общего числа молодежи | % | 47,0 | 50,0 | - |
| 3 | Доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую (добровольческую) деятельность, от общего числа молодежи | % | 7,7 | 8,0 | - |
| 4 | Доля молодых людей, участвующих в программах и проектах в сфере поддержки талантливой молодежи, от общего числа молодежи | % | 38,0 | 38,0 | - |

- Таблица 2                                                                                                                                                                                                                                      Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы  за 2021 год

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | подпрограмма Развитие молодежной политики | администрация Покровского сельского поселения/ жители Покровского сельского поселения | 30.12.2021 | 26.01.2021 | 30.11 2021 | создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах поселения и района в целом | создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах поселения и района в целом |  |
| 2 | мероприятие Обеспечение и проведение акции - «Зеленая среда» | администрация Покровского сельского поселения/ жители Покровского сельского поселения | 04.05.2021 24.08.2021 | 04.05.2021 24.08.2021 | 04.05.2021 24.08.2021 | привлечение молодого поколения к бережному отношению к природе, проведение субботника | привлечение молодого поколения к бережному отношению к природе, проведение субботника |  |
| 3 | мероприятие Участие в реализации районных мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию (возложение цветов) | администрация Покровского сельского поселения/ жители Покровского сельского поселения | 20.02.2021 09.05.2021 22.06.2021 30.08.2021 | 20.02.2021 09.05.2021 22.06.2021 30.08.2021 | 20.02.2021 09.05.2021 22.06.2021 30.08.2021 | участие молодежи в памятных мероприятиях (возложение цветов) на День защитника Отечества, День Победы, День памяти и скорби, День освобождения Неклиновского района от немецко-фашистских захватчиков | участие молодежи в памятных мероприятиях (возложение цветов) на День защитника Отечества, День Победы, День памяти и скорби, День освобождения Неклиновского района от немецко-фашистских захватчиков |  |
| 4 | мероприятие Участие в реализации общероссийской антинаркотической акции - «Сообщи, где торгуют смертью» | администрация Покровского сельского поселения/ жители Покровского сельского поселения | 16.03-30.03 2021 16.11-30.11 2021 | 16.03-30.03 2021 16.11-30.11 2021 | 16.03-30.03 2021 16.11-30.11 2021 | привлечение молодого поколения к здоровому образу жизни | привлечение молодого поколения к здоровому образу жизни |  |
| 5 | приобретение наградной атрибутике | администрация Покровского сельского поселения | 26.01.2021-30.12.2021 | - | - | приобретение наградной атрибутике (грамоты, благодарственные письма и др.) | приобретение наградной атрибутике (грамоты, благодарственные письма и др.) |  |

Таблица 3

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальная программа Развитие молодежной политики в Покровском сельском поселении | Всего | 21,0 | 21,0 | 8,6 |
|  | бюджет поселения | 21,0 | 21,0 | 8,6 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | бюджета района |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| подпрограмма Развитие молодежной политики | Всего | 21,0 | 21,0 | 8,6 |
|  | бюджет поселения | 21,0 | 21,0 | 8,6 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | бюджета района |  | Х |  |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| мероприятие Обеспечение и проведение акции - «Зеленая среда» |  | 0,00 | - | - |
| мероприятие Участие в реализации районных мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию (возложение цветов) |  | 11,2 | 11,2 | 8,6 |
| мероприятие Участие в реализации общероссийской антинаркотической акции - «Сообщи, где торгуют смертью» |  | 0,00 | - | - |
| приобретение наградной атрибутике |  | 9,8 | 9,8 | 0,00 |