**Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Покровского сельского поселения по итогам 2021 года**

В 2021 году реализованы мероприятия 11 муниципальных программ Покровского сельского поселения.

 На реализацию мероприятий муниципальных программ Покровского сельского поселения в 2021 году предусмотрено бюджетных средств в размере 38425,9 тыс. рублей. Освоено –35739,7 тыс. рублей, или 93,0 %.

 В результате проведенных электронных аукционов получена экономия бюджетных средств в размере **1807,1 тыс.** рублей.

**1.Муниципальная программа Покровского сельского поселения «Социальная поддержка муниципальных служащих, вышедших на пенсию»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Данная программа направлена на достижение следующей цели - повышение уровня жизни муниципальных служащих – получателей мер социальной поддержки.

Задача программы: исполнение обязательств поселения по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных федеральным и областным законодательством.

 Для достижения поставленных целей в 2021 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

- улучшение качества жизни муниципальных служащих;

- повышение достигнутого уровня обеспечения мерами социальной поддержки муниципальных служащих за счет уменьшения доли населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума.

 Расходы в рамках муниципальной программы «Муниципальная политика» составили:

 - выплата муниципальной пенсии за выслугу лет – 504,6 тыс. руб.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный период

Основными значениями показателей (индикаторов) муниципальной программы Покровского сельского поселения «Социальная поддержка муниципальных служащих, вышедших на пенсию» являются:

- доля муниципальных служащих поселения, вышедших на пенсию и получающих муниципальную пенсию за выслугу лет: план – 100%, факт – 93,6%.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 523,8 тыс. рублей, освоено 504,6 тыс. рублей, или 96,3%.

**2. Муниципальная программа Покровского сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными**

**услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Покровского сельского поселения»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Общий объем финансирования Программы за 2021 год за счет средств бюджета Покровского сельского поселения составляет 18262,8 тыс. рублей.

В состав данной муниципальной программы включены три подпрограммы:

- Создание условий для обеспечения качественными услугами населения Покровского сельского поселения» (подпрограмма 1);

- Повышение уровня благоустройства территории Покровского сельского поселения (подпрограмма 2);

- Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Покровского сельского поселения (подпрограмма 3).

Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год по подпрограмме «Повышение уровня благоустройства территории Покровского сельского поселения».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Показатели результативности муниципальной программы | Объемы ассигнований(тыс. руб.) |
| 1. | Организация освещения улиц Покровского сельского поселения | В течение года постоянно осуществлялось обслуживание и содержание фонарей уличного освещения; своевременно производилась оплата за уличное освещение;  | 5676,2 |
| 2. | Озеленение территории поселения | - выполнялись работы по покосу травы в скверах, на территории Покровского сельского поселения, посадка цветов, приобретение извести, полив, спил деревьев угроз, то бензинового оборудования | 3296,8 |
| 3. | Содержание мест захоронения | Содержание гражданского кладбища, осуществлен вывоз мусора с территории кладбища | 670,2 |
| 4. | Организация прочих мероприятий по благоустройству территории | - в течение года выполнялись работы по уборке мусора на объектах муниципальной собственности сельского поселения, выполнен текущий ремонт памятников, выполнен отлов и содержание собак, выполнена акарицидная обработка объектов благоустройства территории поселения, ликвидированы места несанкционированного размещения ТКО, выполнен ремонт детского игрового оборудования, уплата налогов и т.д. | 5630,3 |
| Всего | 15273,5 |

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный период

Сведения о достижении значений показателей согласно подпрограмме 1 — Создание условий для обеспечения качественными услугами населения Покровского сельского поселения»:

- доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене (план — 61,4 %, факт — 61,4 %);

- уровень газификации Покровского сельского поселения (план — 100 %, факт — 100 %).

Сведения о достижении значений показателей согласно подпрограмме 2 — Повышение уровня благоустройства территории Покровского сельского поселения:

- общая площадь зеленых насаждений на 1 жителя (план — 28 м2, факт — 28 м2);

- количество действующих светильников к общему количеству светильников (план — 98 %, факт — 98 %).

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 17762,8 тыс. рублей, освоено 15273,5 тыс. рублей, или 86,0%.

**3.Муниципальная программа Покровского сельского поселения «Обеспечение общественного**

**порядка и противодействие терроризму, экстремизму,**

**коррупции в Покровском сельском поселении»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Общий объем финансирования Программы за 2021 год за счет средств бюджета Покровского сельского поселения составляет 9,9 тыс. рублей.

В состав данной муниципальной программы включены 4 подпрограммы:

- Обеспечение общественного порядка (подпрограмма 1);

- Профилактика экстремизма и терроризма в Покровском сельском поселении (подпрограмма 2);

- Противодействие коррупции в Покровском сельском поселении (подпрограмма 3);

- Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту (подпрограмма 4).

 В охране общественного порядка принимает участие добровольная народная дружина, в которую входят 11 дружинника.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный период

Сведения о достижении значений показателей согласно подпрограмме 1 — Обеспечение общественного порядка:

- количество проведенных мероприятий по защите жизни и здоровья граждан, охране собственности физических и юридических лиц (план — 12 шт, факт — 12 шт);

Сведения о достижении значений показателей согласно подпрограмме 2 — Профилактика экстремизма и терроризма в Покровском сельском поселении:

- количество статей и информационных стендов, о действиях при террористическом акте (план — 4 шт, факт — 4 шт).

Сведения о достижении значений показателей согласно подпрограмме 3 — Противодействие коррупции в Покровском сельском поселении:

- количество опубликованных в информационных бюллетенях Покровского сельского поселения информационно-аналитических материалов о реализации мероприятий по противодействию коррупции (план — 5 шт, факт — 5 шт).

Сведения о достижении значений показателей согласно подпрограмме 4 — Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту:

- сокращение распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений (план — 0,1 %, факт —0,1%).

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 10,0 тыс. рублей, освоено 9,9 тыс. рублей, или 99%.

**4.Муниципальная программа Покровского сельского поселения «Защита населения и территории от**

**чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности**

 **и безопасности людей на водных объектах»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Общий объем финансирования Программы за 2021 год за счет средств бюджета Покровского сельского поселения составляет 38,9 тыс. руб.

В состав данной муниципальной программы включены три подпрограммы:

- Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций Покровского сельского поселения (подпрограмма 1);

- Безопасность людей на водных объектах (подпрограмма 2);

-Поддержка добровольных пожарных дружин (команд) на территории Покровского сельского поселения (подпрограмма 3).

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный период

Сведения о достижении значений показателей согласно подпрограмме 1 — Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций Покровского сельского поселения:

- Количество пожаров (план — 5 шт., факт — 5 шт);

Сведения о достижении значений показателей согласно подпрограмме 2 — Безопасность людей на водных объектах:

- Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия (план — 0 шт, факт — 0 шт);

Сведения о достижении значений показателей согласно подпрограмме 3 — Поддержка добровольных пожарных дружин (команд) на территории Покровского сельского поселения:

- Количество выездов на тушение пожаров (план — 20 шут, факт — 20 шт).

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 39,0 тыс. рублей, освоено 38,9 тыс. рублей, или 99,7%.

**5.Муниципальная программа Покровского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта в Покровском сельском поселении»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

В 2021 году был утвержден календарный план - смета физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории Покровского сельского поселения и за ее пределами (Постановление №89 от 19.12.2019).

Общий объем запланированных финансовых средств на реализацию программы на 2021 год составил 117,4 тыс. рублей, но в связи с распоряжением губернатора Ростовской области от 16 марта 2020 года № 43 "О введении режима повышенной готовности на территории Ростовской области и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", многие мероприятия были закрыты.

В состав данной муниципальной программы включена подпрограмма — Физическая культура и массовый спорт (подпрограмма 1).

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный период

Сведения о достижении значений показателей согласно подпрограмме 1 — Физическая культура и массовый спорт:

- Удельный вес населения поселения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (план — 52% (6783 чел.), факт — 52% (6800 чел.);

- Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (план — 17,8% (167 чел), факт — 20% (187 чел).

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 125,1 тыс. рублей, освоено 117,4 тыс. рублей, или 93,8 %.

**6.Муниципальная программа Покровского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Общий объем финансирования Программы за 2021 год за счет средств бюджета Покровского сельского поселения составляет 15,0 тыс. рублей.

В состав данной муниципальной программы включена одна подпрограмма:

- Охрана окружающей среды в Покровском сельском поселении (подпрограмма 1).

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный период

Сведения о достижении значений показателей согласно подпрограмме 1 — Охрана окружающей среды в Покровском сельском поселении:

- количество врученных информационных листовок (план — 300 шт, факт — 300 шт).

Состояние окружающей среды в Покровском сельском поселении — 94%.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 15,0 тыс. рублей, освоено 9,9 тыс. рублей или 66%.

**7.Муниципальная программа Покровского сельского поселения «Муниципальная политика»**

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы за отчетный период

Основной целью муниципальной программы «Муниципальная политика» (далее – Программа) является:

 совершенствование муниципального управления, повышение его эффективности;

совершенствование организации муниципальной службы в Покровском сельском поселении, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Покровском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Диспансеризация муниципальных служащих» (далее - подпрограмма 2).

В 2021 году муниципальная программа реализовывалась путем выполнения программных мероприятий по направлениям в двух подпрограммах.

В рамках реализации подпрограммы 1достигнуты следующие результаты:

 Все нормативно-правовые акты, подлежащие обнародованию и опубликованию, размещены на официальном сайте Администрации поселения. На официальном сайте Администрации поселения размещалась информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание.

Подготовлено **20** нормативных правовых актов, направленных на совершенствование основ муниципальной службы. Муниципальные служащие прошли обучение по охране труда и прошли повышение квалификации.

 Для повышения качества кадрового обеспечения органа местного самоуправления, в 2021 году прошли повышение квалификации по программе «Административное законодательство в государственной и муниципальной службе», «Финансирование, экономика, планирование, бюджетирование в органах государственной власти и в государственных (муниципальных), казенных, бюджетных, автономных учреждениях», «Управление государственными закупками в контрактной системе», «Противодействие коррупции в государственных и муниципальных учреждениях», «Предупреждение и противодействие коррупции, антикоррупционные действия», «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», «Противодействие распространению экстремизма и терроризма», «Организация деятельности органов местного самоуправления по профилактике терроризма».

Кроме того, муниципальные служащие получили возможность проходить не только повышение квалификации, но и обучение краткосрочного характера на семинарских занятиях, видеоконференциях. За 2021 год подобное обучение прошли 7 человек.

 Также, в течение 2021 года с муниципальными служащими Администрации поселения проведены консультационные занятия по законодательству о муниципальной службе, Уставу поселения, противодействию коррупции в органах местного самоуправления, по вопросам, связанным с применением на практике общих принципов служебного поведения муниципальных служащих.

На реализацию подпрограммы 1 на 2021 год предусмотрено 69,5 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы 2 были достигнуты результаты .

На реализацию подпрограммы 2 на 2021 год предусмотрено 32,6 тыс. рублей.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы

за отчетный период

К концу реализации Программы достигнуты планируемые на данный период целевые показатели Программы:

Показатель 1. Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления (план – 36,6 ед, факт - 37 ед);

Показатель 2. Доля муниципальных служащих поселения, повысивших квалификацию и получивших дополнительное профессиональное образование (план — 22 %, факт — 50%).

Показатели подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Покровском сельском поселении»:

Показатель 1. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва (план — 11 %, факт — 11 %);

Показатель 2. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса (план — 5,5 %, факт —10 %, в связи с отсутствием потребности);

Показатель 3. Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование (план — 9 %, факт — 50 %);

Показатель 4. Доля муниципальных служащих поселения, имеющих высшее профессиональное образование (план — 100 %, факт — 100 %).

Показатель подпрограммы 2 «Диспансеризация муниципальных служащих»:

Показатель 1. Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию (план — 100 %, факт — 100 %).

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 103,1 тыс. рублей, освоено 69,6 тыс. рублей, или 67,5 %.

**8.Муниципальная программа Покровского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения Покровского сельского поселения, устойчивого экономического роста, своевременного исполнения социальных обязательств и достижения других стратегических целей социально-экономического развития поселения.

Основными результатами бюджетных реформ стали:

-формирование и исполнение местного бюджета по предусмотренным Бюджетным кодексом Российской Федерации единым правилам;

-внедрение в бюджетный процесс среднесрочного бюджетного планирования;

-использование единого программного продукта для обеспечения бюджетного процесса;

-применение программно-целевого метода бюджетного планирования и инструментов бюджетирования.

Основные показатели бюджета Покровского сельского поселения Неклиновского района в 2021 году

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | План | Факт | % исполнения |
| Доходы, всего | 34930,0 | 40327,3 | 115,4 |
| в том числе: |  |  |  |
| - налоговые и неналоговые | 22519,1 | 27924,5 | 124,0 |
| - безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 12410,9 | 12402,8 | 99,9 |
| Расходы, всего | 40922,4 | 37835,8 | 96,7 |
| Дефицит (-), профицит (+) | -5992,4 | 2491,5 |  |

На достижение высоких показателей исполнения бюджета Покровского сельского поселения оказало влияние принятие муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа).

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный период

В рамках реализации муниципальной программы Покровского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» предусмотрено 3 показателя:

1. В рамках общей концепции стратегического планирования в Покровском сельском поселении в целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования постановлением Администрации Покровского сельского поселения от 12.02.2021 № 32 внесены измененияв постановление Администрации Покровского сельского поселения от 14.02.2020 № 27 «Об утверждении бюджетного прогноза Покровского сельского поселения на долгосрочный период».

2.За 2021 год Администрацией Покровского сельского поселения достигнута 1 степень качества управления муниципальными финансами.

3. Сформированы подходы к организации межбюджетных отношений в Покровского сельском поселении на предстоящий период, своевременно подготовлены расчеты к соглашениям. По состоянию на 01.01.2022г. Заключено 3 соглашения о частичной передаче полномочий на уровень бюджета Неклиновского района, денежные средства перечислены в полном объеме, без нарушения сроков оплаты.

 На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» (далее – подпрограмма 1) расходы бюджета поселения не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2021 года на постоянной основе.

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 1 по состоянию на 01.01.2022 поступления собственных налоговых и неналоговых доходов составили 27924,5 тыс. рублей, план 2021 года исполнен на 124%. Контрольное событие программы данной подпрограммы исполнено.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее – подпрограмма 2) на 2021 год предусмотрено 12846,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2022 заключено контрактов и договоров на сумму 6628,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 12733,4 тыс. рублей, или 99,1 %.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2021 года на постоянной основе. Контрольное событие данной подпрограммы исполнено в срок.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Покровского сельского поселения» расходы бюджета поселения не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 3 реализуются в течение 2021 года на постоянной основе. Контрольное событие данной подпрограммы не исполнено в связи с отсутствием необходимости в привлечении заемных средств в бюджет Покровского сельского поселения, что является положительным моментом при исполнении бюджета.

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 3 по состоянию на отчетную дату показатели объема муниципального долга и расходов на его обслуживание, предусмотренные в бюджете поселения на 2021 год, соответствуют ограничениям, установленным бюджетным законодательством.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 «Совершенствование системы распределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы» (далее – подпрограмма 4) на 2021 год предусмотрено 174,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 174,8 тыс. рублей, или 100%.

Основные мероприятия подпрограммы 4 реализуются в течение 2021 года на постоянной основе. Контрольное событие данной подпрограммы исполнено в срок.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 13021,6 тыс. рублей, освоено 12908,2 тыс. рублей, или 99,1%.

**9.Муниципальная программа Покровского сельского поселения «Развитие молодежной политики в Покровском сельском поселении»**

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы за отчетный период

За 2021 год в рамках муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Покровском сельском поселении» подпрограммы «Развитие молодежной политики»обеспечивалась возможность получения молодежи поселения социальных услуг, осуществлялись мероприятия, направленные на вовлечение молодого поколения в деятельность детских и молодежных общественных объединений, в волонтерскую (добровольческую) деятельность, в участие в программах и проектах в сфере поддержки талантливой молодежи.

В состав данной муниципальной программы включена подпрограмма «Развитие молодежной политики».

 Подпрограмма «Развитие молодежной политики» включает следующие мероприятия:

- Обеспечение и проведение акции - «Зеленая среда»;

- Участие в реализации районных мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию (возложение цветов);

- Участие в реализации общероссийской антинаркотической акции - «Сообщи, где торгуют смертью».

В ходе реализации подпрограммы для участия молодежи в возложении цветов к Обелиску погибшим односельчанам 9 мая 2021 года на средства местного бюджета приобретались:

- Венок РОССИЯ с лентой 150 см, в количестве 1 шт.

цена — 6 000,00 (шесть тысяч рублей 00 копеек);

- Гвоздики в количестве 25 шт.

Сведения о достижении значений показателей:

Охват молодежи, получающей социальные услуги в рамках реализации молодежных программ (план 850 чел., факт 850человека);

Доля молодежи, вовлеченной в деятельность детских и молодежных общественных объединений, от общего числа молодежи (план 47%, факт 50;);

Доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую (добровольческую) деятельность, от общего числа молодежи (план 7,7%, факт 8,0%);

Доля молодых людей, участвующих в программах и проектах в сфере поддержки талантливой молодежи, от общего числа молодежи (план 38%, факт 38%).

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

 На реализацию муниципальной программы предусмотрено 21,0 тыс. рублей, освоено 8,6 тыс. рублей, или 41 %.

**10.Муниципальная программа Покровского сельского поселения «Развитие транспортной системы»**

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы за отчетный период

Общий объем финансирования Программы за 2021 год за счет средств бюджета Покровского сельского поселения составляет 4582,6 тыс. рублей.

В состав данной муниципальной программы включена две подпрограммы:

- Развитие транспортной инфраструктуры Покровского сельского поселения (подпрограмма 1);

- Повышение безопасности дорожного движения на территории Покровского сельского поселения (подпрограмма 2).

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный период

Сведения о достижении значений показателей согласно подпрограмме 1 — Развитие транспортной инфраструктуры Покровского сельского поселения

- были достигнуты цели муниципальной программы: уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Сведения о достижении значений показателей согласно подпрограмме 2

- Повышение безопасности дорожного движения на территории Покровского сельского поселения

- создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов в Покровском сельском поселении.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 4582,6 тыс. рублей, освоено 4582,6 тыс. рублей или 100%.

**11.Муниципальная программа Покровского сельского поселения «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Покровское сельское поселение»**

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы за отчетный период

Общий объем финансирования Программы за 2021 год за счет средств бюджета Покровского сельского поселения составляет 1722,0 тыс. рублей.

В состав данной муниципальной программы включена две подпрограммы:

- Благоустройство дворовых территорий Покровского сельского поселения (подпрограмма 1);

- Благоустройство общественных территорий Покровского сельского поселения (подпрограмма 2).

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный период

Сведения о достижении значений показателей согласно подпрограмме 1 — Благоустройство дворовых территорий Покровского сельского поселения

- денежных средств не было выделено на эту подпрограмму.

Сведения о достижении значений показателей согласно подпрограмме 2

- Благоустройство общественных территорий Покровского сельского поселения

- сделан дизайн проект «Сквер 200-летия села Покровское расположенной по адресу: Ростовская область, с. Покровское, ул. Привокзальная».

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 1722,0 тыс. рублей, освоено 1722,0 тыс. рублей или 100%.

Начальник отдела экономики и финансов Н.В. Моисеенко