**Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Покровского сельского поселения по итогам 2022 года**

В 2022 году реализованы мероприятия 11 муниципальных программ Покровского сельского поселения.

 На реализацию мероприятий муниципальных программ Покровского сельского поселения в 2022 году предусмотрено бюджетных средств в размере 72918,0 тыс. рублей. Освоено –70230,3 тыс. рублей, или 96,3 %.

 В результате проведенных электронных аукционов получена экономия бюджетных средств в размере 2555,5 тыс. рублей.

**1.Муниципальная программа Покровского сельского поселения «Социальная поддержка муниципальных служащих, вышедших на пенсию»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Данная программа направлена на достижение следующей цели - повышение уровня жизни муниципальных служащих – получателей мер социальной поддержки.

Задача программы: исполнение обязательств поселения по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных федеральным и областным законодательством.

 Для достижения поставленных целей в 2022 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

- улучшение качества жизни муниципальных служащих;

- повышение достигнутого уровня обеспечения мерами социальной поддержки муниципальных служащих за счет уменьшения доли населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума.

 Расходы в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка муниципальных служащих, вышедших на пенсию» составили:

 - выплата муниципальной пенсии за выслугу лет – 371,0 тыс. руб.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный период

Основными значениями показателей (индикаторов) муниципальной программы Покровского сельского поселения «Социальная поддержка муниципальных служащих, вышедших на пенсию» являются:

- доля муниципальных служащих поселения, вышедших на пенсию и получающих муниципальную пенсию за выслугу лет: план – 100%, факт – 100%.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 371,1 тыс. рублей, освоено 371,0 тыс. рублей, или 100%.

**2. Муниципальная программа Покровского сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными**

**услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Покровского сельского поселения»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Общий объем кассового освоения Программы за 2022 год за счет средств бюджета Покровского сельского поселения составляет 19175,0 тыс. рублей.

В состав данной муниципальной программы включены две подпрограммы:

- Создание условий для обеспечения качественными услугами населения Покровского сельского поселения (подпрограмма 1);

- Повышение уровня благоустройства территории Покровского сельского поселения (подпрограмма 2);

Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год по подпрограмме « Создание условий для обеспечения качественными услугами населения Покровского сельского поселения ».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Показатели результативности муниципальной программы | Объемы ассигнований(тыс. руб.) |
| 1. | Техническое обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства | В течение года осуществлялось техническое обслуживание крана шарового на надзем ГП,осмотр тех состояния надзем. ГП,осмотр тех состояния подзем ГП  | 456,1 |
| Всего | 456,1 |

Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год по подпрограмме «Повышение уровня благоустройства территории Покровского сельского поселения».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Показатели результативности муниципальной программы | Объемы ассигнований(тыс. руб.) |
| 1. | Организация освещения улиц Покровского сельского поселения | В течение года постоянно осуществлялось обслуживание и содержание фонарей уличного освещения; своевременно производилась оплата за уличное освещение;  | 6535,5 |
| 2. | Озеленение территории поселения | - выполнялись работы по покосу травы в скверах, на территории Покровского сельского поселения, посадка цветов, приобретение извести, полив, спил деревьев угроз | 4601,8 |
| 3. | Содержание мест захоронения | Содержание гражданского кладбища, осуществлен вывоз мусора с территории кладбища | 631,7 |
| 4. | Организация прочих мероприятий по благоустройству территории | - в течение года выполнялись работы по уборке мусора на объектах муниципальной собственности сельского поселения, выполнен текущий ремонт памятников,выполнен ремонт детского игрового оборудования, уплата налогов и т.д. | 6949,9 |
| Всего | 18718,9 |

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный период

Сведения о достижении значений показателей согласно подпрограмме 1 — Создание условий для обеспечения качественными услугами населения Покровского сельского поселения»:

- доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене (план — 61,4 %, факт — 61,4 %);

- уровень газификации Покровского сельского поселения (план — 100 %, факт — 100 %).

Сведения о достижении значений показателей согласно подпрограмме 2 — Повышение уровня благоустройства территории Покровского сельского поселения:

- общая площадь зеленых насаждений на 1 жителя (план — 28 м2, факт — 28 м2);

- количество действующих светильников к общему количеству светильников (план — 98 %, факт — 98 %).

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 21257,3 тыс. рублей, освоено 19175,0 тыс. рублей, или 90,2%.

**3.Муниципальная программа Покровского сельского поселения «Обеспечение общественного**

**порядка и противодействие терроризму, экстремизму,**

**коррупции в Покровском сельском поселении»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Общий объем финансирования Программы за 2022 год за счет средств бюджета Покровского сельского поселения составляет 10,0 тыс. рублей.

В состав данной муниципальной программы включены 4 подпрограммы:

- Обеспечение общественного порядка (подпрограмма 1);

- Профилактика экстремизма и терроризма в Покровском сельском поселении (подпрограмма 2);

- Противодействие коррупции в Покровском сельском поселении (подпрограмма 3);

- Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту (подпрограмма 4).

 В охране общественного порядка принимает участие добровольная народная дружина, в которую входят 5 дружинников.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный период

Сведения о достижении значений показателей согласно подпрограмме 1 — Обеспечение общественного порядка:

- количество проведенных мероприятий по защите жизни и здоровья граждан, охране собственности физических и юридических лиц (план — 12 шт, факт — 12 шт);

Сведения о достижении значений показателей согласно подпрограмме 2 — Профилактика экстремизма и терроризма в Покровском сельском поселении:

- количество статей и информационных стендов, о действиях при террористическом акте (план — 4 шт, факт — 4 шт).

Сведения о достижении значений показателей согласно подпрограмме 3 — Противодействие коррупции в Покровском сельском поселении:

- количество опубликованных в информационных бюллетенях Покровского сельского поселения информационно-аналитических материалов о реализации мероприятий по противодействию коррупции (план — 5 шт, факт — 5 шт).

Сведения о достижении значений показателей согласно подпрограмме 4 — Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту:

- сокращение распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений (план — 0,1 %, факт —0,1%).

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 10,0 тыс. рублей, освоено 10 тыс. рублей, или 100%.

**4.Муниципальная программа Покровского сельского поселения «Защита населения и территории от**

**чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности**

 **и безопасности людей на водных объектах»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Общий объем финансирования Программы за 2022 год за счет средств бюджета Покровского сельского поселения составляет 16,0 тыс. руб.

В состав данной муниципальной программы включены три подпрограммы:

- Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций Покровского сельского поселения (подпрограмма 1);

- Безопасность людей на водных объектах (подпрограмма 2);

-Поддержка добровольных пожарных дружин (команд) на территории Покровского сельского поселения (подпрограмма 3).

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный период

Сведения о достижении значений показателей согласно подпрограмме 1 — Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций Покровского сельского поселения:

- Количество пожаров (план — 5 шт., факт — 5 шт);

Сведения о достижении значений показателей согласно подпрограмме 2 — Безопасность людей на водных объектах:

- Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия (план — 0 шт, факт — 0 шт);

Сведения о достижении значений показателей согласно подпрограмме 3 — Поддержка добровольных пожарных дружин (команд) на территории Покровского сельского поселения:

- Количество выездов на тушение пожаров (план — 20 шут, факт — 20 шт).

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 16,0 тыс. рублей, освоено 11,0 тыс. рублей, или 68,7%.

**5.Муниципальная программа Покровского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта в Покровском сельском поселении»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

В 2022 году был утвержден календарный план - смета физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории Покровского сельского поселения и за ее пределами -Постановление № 17 от 18.01.2022 «Об утверждении Календарного плана-сметы Физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий Покровского сельского поселения», далее вносились изменения

- Постановление № 42 от 14.03.2022 «О внесении изменений в Календарный план-смету Физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий Покровского сельского поселения»;

- Постановление № 193 от 16.11.2022 «О внесении изменений в Календарный план-смету Физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий Покровского сельского поселения».

Общий объем запланированных финансовых средств на реализацию программы на 2022 год составил 113,1 тыс. рублей.

В состав данной муниципальной программы включена подпрограмма — Физическая культура и массовый спорт (подпрограмма 1).

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный период

Сведения о достижении значений показателей согласно подпрограмме 1 — Физическая культура и массовый спорт:

- Удельный вес населения поселения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (план — 53% (6924 чел.), факт — 53% (6950 чел.);

- Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (план — 19,2% (179 чел), факт — 20% (187 чел).

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 113,1 тыс. рублей, освоено 81,8 тыс. рублей, или 72,3 %.

**6.Муниципальная программа Покровского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Общий объем финансирования Программы за 2022 год за счет средств бюджета Покровского сельского поселения составляет 5,0 тыс. рублей.

В состав данной муниципальной программы включена одна подпрограмма:

- Охрана окружающей среды в Покровском сельском поселении (подпрограмма 1).

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный период

Сведения о достижении значений показателей согласно подпрограмме 1 — Охрана окружающей среды в Покровском сельском поселении:

- количество врученных информационных листовок (план — 280 шт, факт — 280 шт).

Состояние окружающей среды в Покровском сельском поселении — 94%.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 5,0 тыс. рублей, освоено 5,0 тыс. рублей или 100%.

**7.Муниципальная программа Покровского сельского поселения «Муниципальная политика»**

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы за отчетный период

Основной целью муниципальной программы «Муниципальная политика» (далее – Программа) является:

 совершенствование муниципального управления, повышение его эффективности;

совершенствование организации муниципальной службы в Покровском сельском поселении, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Покровском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Диспансеризация муниципальных служащих» (далее - подпрограмма 2).

В 2022 году муниципальная программа реализовывалась путем выполнения программных мероприятий по направлениям в двух подпрограммах.

В рамках реализации подпрограммы 1достигнуты следующие результаты:

 Все нормативно-правовые акты, подлежащие обнародованию и опубликованию, размещены на официальном сайте Администрации поселения. На официальном сайте Администрации поселения размещалась информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий Подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Покровском сельском поселении», привела к достижению следующих результатов*:*

Все нормативно-правовые акты, подлежащие обнародованию и опубликованию, размещены на официальном сайте Администрации поселения. На официальном сайте Администрации поселения размещалась информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание.

Подготовлено 2 нормативных правовых акта, направленных на совершенствование основ муниципальной службы и противодействия коррупции.

Муниципальные служащие прошли обучение по противодействию коррупции на муниципальной службе, прошли повышение квалификации.

 В рамках реализации данного мероприятия муниципальные служащие Администрации поселения проходили курсы повышения квалификации, принимали участие в семинарах, видеосеминарах, тренингах по различным направлениям деятельности органов местного самоуправления. В 2022 году 6 муниципальных служащих администрации приняли участие в обучающих семинарах.

Для совершенствования уровня профессионального образования 7 муниципальных служащих Администрации Покровского сельского поселения прошли курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации:

«Управление государственными и муниципальными закупками»;

«Бухгалтерский учет в государственных (муниципальных) учреждениях: ведение бухгалтерского учета» на соответствие профессиональному стандарту «Главный бухгалтер», код В, уровень квалификации 6» в органах государственной власти и в государственных (муниципальных), казенных, бюджетных, автономных учреждениях»;

«Защита персональных данных. Обеспечение безопасности информации в учреждениях (предприятиях, организациях);

«Противодействие коррупции в сфере государственных и муниципальных закупок»;

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг. Управление государственными и муниципальными закупками»;

«Антитеррористическая защищенность объектов»;

«Противодействие коррупции».

 Должностные инструкции муниципальных служащих Администрации поселения соответствуют установленным требованиям и содержат показатели результативности.

 Эффективность деятельности муниципальных служащих характеризуется качеством выполнения своих должностных обязанностей и исполнения законодательства РФ.

 Ежеквартально осуществлялся мониторинг штатной численности, количественного и качественного состава муниципальных служащих Администрации поселения.

 В 2022 году в Администрации поселения прошел конкурс на вакантную должность главы Администрации поселения.

На реализацию подпрограммы 1 на 2022 год предусмотрено 64,0 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы 2 были достигнуты результаты .

На реализацию подпрограммы 2 на 2022 год предусмотрено 32,6 тыс. рублей.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы

за отчетный период

К концу реализации Программы достигнуты планируемые на данный период целевые показатели Программы:

Показатель 1. Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления (план – 38,8 ед, факт - 39 ед);

Показатель 2. Доля муниципальных служащих поселения, повысивших квалификацию и получивших дополнительное профессиональное образование (план — 22,5 %, факт — 58,3%).

Показатели подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Покровском сельском поселении»:

Показатель 1. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва (план — 12 %, факт — 12 %);

Показатель 2. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса (план — 5,5 %, факт —8,3 %, в связи с отсутствием потребности);

Показатель 3. Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование (план — 9,5 %, факт — 58,3 %);

Показатель 4. Доля муниципальных служащих поселения, имеющих высшее профессиональное образование (план — 100 %, факт — 100 %).

Показатель подпрограммы 2 «Диспансеризация муниципальных служащих»:

Показатель 1. Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию (план — 100 %, факт — 100 %).

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 96,6 тыс. рублей, освоено 78,7 тыс. рублей, или 81,5 %.

**8.Муниципальная программа Покровского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения Покровского сельского поселения, устойчивого экономического роста, своевременного исполнения социальных обязательств и достижения других стратегических целей социально-экономического развития поселения.

Основными результатами бюджетных реформ стали:

-формирование и исполнение местного бюджета по предусмотренным Бюджетным кодексом Российской Федерации единым правилам;

-внедрение в бюджетный процесс среднесрочного бюджетного планирования;

-использование единого программного продукта для обеспечения бюджетного процесса;

-применение программно-целевого метода бюджетного планирования и инструментов бюджетирования.

Основные показатели бюджета Покровского сельского поселения Неклиновского района в 2022 году

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | План | Факт | % исполнения |
| Доходы, всего | 67121,8 | 70186,0 | 104,6 |
| в том числе: |  |  |  |
| - налоговые и неналоговые | 25750,6 | 28814,8 | 111,9 |
| - безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 41371,2 | 41371,2 | 100 |
| Расходы, всего | 74967,1 | 72001,1 | 96,0 |
| Дефицит (-), профицит (+) | -7845,3 | -1815,1 |  |

На достижение высоких показателей исполнения бюджета Покровского сельского поселения оказало влияние принятие муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа).

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный период

В рамках реализации муниципальной программы Покровского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» предусмотрено 3 показателя:

1. В рамках общей концепции стратегического планирования в Покровском сельском поселении в целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования постановлением Администрации Покровского сельского поселения от 15.02.2022 № 24 внесены измененияв постановление Администрации Покровского сельского поселения от 14.02.2020 № 27 «Об утверждении бюджетного прогноза Покровского сельского поселения на долгосрочный период».

2.За 2022 год Администрацией Покровского сельского поселения достигнута 1 степень качества управления муниципальными финансами.

3. Сформированы подходы к организации межбюджетных отношений в Покровского сельском поселении на предстоящий период, своевременно подготовлены расчеты к соглашениям. По состоянию на 01.01.2023г. Заключено 4 соглашения о частичной передаче полномочий на уровень бюджета Неклиновского района, денежные средства перечислены в полном объеме, без нарушения сроков оплаты.

 На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» (далее – подпрограмма 1) расходы бюджета поселения не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2022 года на постоянной основе.

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 1 по состоянию на 01.01.2023 поступления собственных налоговых и неналоговых доходов составили 28814,8 тыс. рублей, план 2022 года исполнен на 111,9%. Контрольное событие программы данной подпрограммы исполнено.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее – подпрограмма 2) на 2022 год предусмотрено 12797,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2023 заключено контрактов и договоров на сумму 1784,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 12250,7 тыс. рублей, или 95,7 %.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2022 года на постоянной основе. Контрольное событие данной подпрограммы исполнено в срок.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Покровского сельского поселения» расходы бюджета поселения не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 3 реализуются в течение 2022 года на постоянной основе. Контрольное событие данной подпрограммы не исполнено в связи с отсутствием необходимости в привлечении заемных средств в бюджет Покровского сельского поселения, что является положительным моментом при исполнении бюджета.

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 3 по состоянию на отчетную дату показатели объема муниципального долга и расходов на его обслуживание, предусмотренные в бюджете поселения на 2022 год, соответствуют ограничениям, установленным бюджетным законодательством.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 «Совершенствование системы распределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы» (далее – подпрограмма 4) на 2022 год предусмотрено 245,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 245,4 тыс. рублей, или 100%.

Основные мероприятия подпрограммы 4 реализуются в течение 2022 года на постоянной основе. Контрольное событие данной подпрограммы исполнено в срок.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 13042,8 тыс. рублей, освоено 12496,1 тыс. рублей, или 95,8%.

**9.Муниципальная программа Покровского сельского поселения «Развитие молодежной политики в Покровском сельском поселении»**

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы за отчетный период

За 2022 год в рамках муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Покровском сельском поселении» подпрограммы «Развитие молодежной политики»обеспечивалась возможность получения молодежи поселения социальных услуг, осуществлялись мероприятия, направленные на вовлечение молодого поколения в деятельность детских и молодежных общественных объединений, в волонтерскую (добровольческую) деятельность, в участие в программах и проектах в сфере поддержки талантливой молодежи.

В состав данной муниципальной программы включена подпрограмма «Развитие молодежной политики».

 Подпрограмма «Развитие молодежной политики» включает следующие мероприятия:

- Обеспечение и проведение акции - «Зеленая среда»;

- Участие в реализации районных мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию (возложение цветов);

- Участие в реализации общероссийской антинаркотической акции - «Сообщи, где торгуют смертью».

В ходе реализации подпрограммы для участия молодежи в возложении цветов к Обелиску погибшим односельчанам 9 мая 2022 года на средства местного бюджета приобретались:

- Венок Победа 220см, в количестве 1 шт.

цена — 10 000,00 (десять тысяч рублей 00 копеек);

– Гвоздика красная,в количестве 20 шт, цена 65 рублей.

Сведения о достижении значений показателей:

Охват молодежи, получающей социальные услуги в рамках реализации молодежных программ (план 900 чел., факт 900человека);

Доля молодежи, вовлеченной в деятельность детских и молодежных общественных объединений, от общего числа молодежи (план 51%, факт 51;);

Доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую (добровольческую) деятельность, от общего числа молодежи (план 9,7%, факт 10,0%);

Доля молодых людей, участвующих в программах и проектах в сфере поддержки талантливой молодежи, от общего числа молодежи (план 41%, факт 41%).

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

 На реализацию муниципальной программы предусмотрено 24,7 тыс. рублей, освоено 20,2 тыс. рублей, или 83,5 %.

**10.Муниципальная программа Покровского сельского поселения «Развитие транспортной системы»**

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы за отчетный период

Общий объем финансирования Программы за 2022 год за счет средств бюджета Покровского сельского поселения составляет 2950,7 тыс. рублей.

В состав данной муниципальной программы включена две подпрограммы:

- Развитие транспортной инфраструктуры Покровского сельского поселения (подпрограмма 1);

- Повышение безопасности дорожного движения на территории Покровского сельского поселения (подпрограмма 2).

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный период

Сведения о достижении значений показателей согласно подпрограмме 1 — Развитие транспортной инфраструктуры Покровского сельского поселения

- были достигнуты цели муниципальной программы: уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Сведения о достижении значений показателей согласно подпрограмме 2

- Повышение безопасности дорожного движения на территории Покровского сельского поселения

- создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов в Покровском сельском поселении.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 2950,7 тыс. рублей, освоено 2950,7 тыс. рублей или 100%.

**11.Муниципальная программа Покровского сельского поселения «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Покровское сельское поселение»**

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы за отчетный период

Общий объем финансирования Программы за 2022 год за счет средств бюджета Покровского сельского поселения составляет 30,7 тыс. рублей,за счет федерального бюджета составляет 34300,0 тыс. рублей, за счет областного бюджета составляет 700,0 тыс. рублей.

В состав данной муниципальной программы включена две подпрограммы:

- Благоустройство дворовых территорий Покровского сельского поселения (подпрограмма 1);

- Благоустройство общественных территорий Покровского сельского поселения (подпрограмма 2).

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный период

Сведения о достижении значений показателей согласно подпрограмме 1 — Благоустройство дворовых территорий Покровского сельского поселения

- денежных средств не было выделено на эту подпрограмму.

Сведения о достижении значений показателей согласно подпрограмме 2

- Благоустройство общественных территорий Покровского сельского поселения

выделены средства на дизайн проект «Сквер 200-летия села Покровское расположенной по адресу: Ростовская область, с. Покровское, ул. Привокзальная».

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 35030,7 тыс. рублей, освоено 35030,7 тыс. рублей или 100%.

Начальник отдела экономики и финансов Н.В. Моисеенко