**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПОКРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**от 11.01.2024 № 5**

**с.Покровское**

**«Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы Покровского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта в Покровском сельском поселении» за 2023 год»**

На основании постановления Администрации Покровского сельского поселения от 25.05.2018 № 62 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Покровского сельского поселения», распоряжения Администрации Покровского сельского поселения от 11.10.2018 № 121 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Покровского сельского поселения от 03.09.2013 №245», Администрация Покровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Покровского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта в Покровском сельском поселении» за 2023 год, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением постановления возложить на старшего инспектора отдела экономики и финансов Администрации Покровского сельского поселения Сенченко А.В.

Глава Администрации

Покровского сельского поселения Д.В.Бондарь

Приложение 1

к постановлению Администрации

Покровского сельского поселения

от 11.01.2024г. № 5

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы Покровского сельского поселения**

**«Развитие физической культуры и спорта**

**в Покровском сельском поселении»**

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Администрация Покровского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Покровского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта в Покровском сельском поселении».

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Покровском сельском поселении» (далее программа) утверждена постановлением Администрации Покровского сельского поселения №97 от 22.10.2018 (последняя редакция за отчетный период - Постановление Администрации Покровского сельского № 124 от 26.12.2023).

Общий объем запланированных финансовых средств на реализацию программы на 2023 год составил 64,0 тыс.рублей.

В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Покровском сельском поселении» подпрограммы «Физическая культура и массовый спорт» осуществлялось вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом, обеспечена организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий.

Сведения о достижении значений показателей за 2023 год приведены в Таблице 1 к данному годовому отчету.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы муниципальной программы

В состав данной муниципальной программы включена подпрограмма: Физическая культура и массовый спорт (далее подпрограмма).

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы за 2023 год приведены в Таблице 2 к годовому отчету.

В ходе организации и проведения мероприятий подпрограммы участники спортивных мероприятий были обеспечены питанием.

 3. Результаты реализации мер правового регулирования

В 2023 году был утвержден календарный план - смета физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории Покровского сельского поселения и за ее пределами -Постановление № 11 от 24.01.2023 «Об утверждении Календарного плана-сметы физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий Покровского сельского поселения».

4. Результаты использования бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в Таблице 3 к годовому отчету.

Раздел 5. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

«Развитие физической культуры и спорта

в Покровском сельском поселении»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Покровском сельском поселении» на 2023 год утверждена Постановлением № 235 от 28.12.2022.

В муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Покровском сельском поселении» в течение 2023 года вносились изменения в расходную часть Постановление № 6-1 от 17.01.2023, Постановление № 85 от 31.08.2023, Постановление № 124 от 26.12.2023.

6. Оценка эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется по годам в течение всего срока реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется по следующим критериям:

Критерий «Степень достижения целевых показателей муниципальной программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в муниципальной программе, подпрограмме и характеризует степень достижения целей и решения задач подпрограммы и муниципальной программы. Критерий рассчитывается по формуле:

 ,

где КЦИi – степень достижения целевого показателя подпрограммы , целевого показателя муниципальной программы;

ЦИФi – фактическое значение целевого показателя подпрограммы , целевого показателя муниципальной программы;

ЦИПi – плановое значение целевого показателя подпрограммы , целевого показателя муниципальной программы.

*Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.*

 Таким образом, рассмотрим целевой показатель «удельный вес населения поселения, систематически занимающегося физической культурой и спортом»

КЦИi= 7 120 чел , показатель >1

 7066 чел

Рассмотрим целевой показатель «доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения»

КЦИi= 23,0 %, показатель > 1.

 20,6 %

Рассмотрим критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат», характеризующий соответствие достигнутых результатов реализации мероприятий подпрограммы затраченным ресурсам и уровень эффективности использования средств бюджета. Критерий рассчитывается по формуле:

,

где КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат мероприятия подпрограммы;

БЗФi – фактическое значение бюджетных затрат мероприятия подпрограммы;

БЗПi – плановое (прогнозное) значение бюджетных затрат мероприятия подпро-граммы;

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

Запланированный объем финансирования программы составил – 64,0 тыс.руб

Фактическое освоение средст программы составляет – 64,0 тыс.руб, следовательно показатель КБЗi = 1

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий муниципальной программы, можно сделать вывод о том, что реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Покровском сельском поселении» является эффективной.

 **Таблица 1**

**Сведения о достижении значений показателей за 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| план | факт |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Покровском сельском поселении»** |
| 1 | Удельный вес населения поселения, систематически занимающегося физической культурой и спортом  | % | 56 (7066 чел) | 56 (7 120 чел) | - |
| 2 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 20,6 (185 чел) | 23 (207 чел) | - |
| **Подпрограмма 1 «Физическая культура и массовый спорт»** |
| 1.1. | Удельный вес населения поселения, систематически занимающегося физической культурой и спортом  | % | 56 (7066 чел) | 56 (7 120 чел) | - |
| 1.2. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 20,6 (185 чел) | 23 (207 чел) | - |

**Таблица 2**

**Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма Физическая культура и массовый спорт | Администрация Покровского сельского поселения жители Покровского сельского поселения | 29.12.2023 | 29.01.2023 | 24.12.2023 | Обеспечение развития физической культуры и спорта на территории Покровского сельского поселенияПопуляризация физической культуры, спорта и здорового образа жизни | Обеспечение развития физической культуры и спорта на территории Покровского сельского поселенияПопуляризация физической культуры, спорта и здорового образа жизни |   |
| 2 | Мероприятие 1.1Участие в Чемпионате Неклиновского района по футболу |  Администрация Покровского сельского поселения жители Покровского сельского поселения | 29.12.2023 | - | - | Участие в чемпионате Неклиновского района по футболуПопуляризация физической культуры, спорта и здорового образа жизни |  | Команда не подала заявку на участие в Чемпионате Неклиновского района по футболу |
| 3 | Мероприятие 1.2Участие в Чемпионате Неклиновского района по мини-футболу | Администрация Покровского сельского поселения жители Покровского сельского поселения | 29.12.2023 | 29.01.2023 | 19.03.2023 | Участие в чемпионате Неклиновского района по мини-футболуПопуляризация физической культуры, спорта и здорового образа жизни | Участие в чемпионате Неклиновского района по мини-футболуПопуляризация физической культуры, спорта и здорового образа жизни |  |
| 4 | Мероприятие 1.3Участие в Первенстве Неклиновского района по волейболу |  Администрация Покровского сельского поселения жители Покровского сельского поселения | 29.12.2023 | - | - | Участие в первенстве Неклиновского района по волейболуПопуляризация физической культуры, спорта и здорового образа жизни  |  | Команда не подаоа заявку на участие в первенстве Неклиновского района по волейболу  |
| 5 | Мероприятие 1.4Оказание содействия в проведении районной спартакиады и конкурсов по видам спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья | Администрация Покровского сельского поселения жители Покровского сельского поселения | 29.12.2023 | 09.01.2023 | 24.12.2023 | Оказание содействия в проведении районной спартакиады и конкурсов по видам спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровьяПопуляризация физической культуры, спорта и здорового образа жизни | Оказание содействия в проведении районной спартакиады и конкурсов по видам спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровьяПопуляризация физической культуры, спорта и здорового образа жизни |  |
| 6 | Оплата взносов на участие команды Покровского сельского поселения в Чемпионате Неклиновского района по футболу | Администрация Покровского сельского поселения | 29.09.2023 | - | - | Оплата взносов на участие команды Покровского сельского поселения в Чемпионате Неклиновского района по футболу |  | Команда не подала заявку на участие в Чемпионате Неклиновского района по футболу  |
| 7 | Оплата взносов на участие команды Покровского сельского поселения в Чемпионате Неклиновского района по мини-футболу | Администрация Покровского сельского поселения | 29.12.2023 | - | - | Оплата взносов на участие команды Покровского сельского поселения в Чемпионате Неклиновского района по мини-футболу |  | Оплата взносов на участие команды Покровского сельского поселения в Чемпионате Неклиновского района по мини-футболу не требовалась |
| 8 | Оплата судейства для проведения Чемпионата Неклиновского района по футболу | Администрация Покровского сельского поселения | 29.12.2023 | - | - | Оплата судейства для проведения Чемпионата Неклиновского района по футболу |  |  Команда не подала заявку на участие в Чемпионате Неклиновского района по футболу  |
| 9 | Оплата судейства для проведения Чемпионата Неклиновского района по мини-футболу | Администрация Покровского сельского поселения | 29.12.2023 | - | - | Оплата судейства для проведения Чемпионата Неклиновского района по мини-футболу |  | Оплата судейства для проведения Чемпионата Неклиновского района по мини-футболуне требовалась |
| 10 | Приобретение спортинвентаря, спортивной формы и оборудования, кубков, грамот, дипломов и медалей | Администрация Покровского сельского поселения | 29.12.2023 | 30.06.2023 | 30.06.2023 | Приобретение спортинвентаря, спортивной формы и оборудования, кубков, грамот, дипломов и медалей | Приобретение спортинвентаря, спортивной формы и оборудования, кубков, грамот, дипломов и медалей |  |

**Таблица 3**

**Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей) | Сумма неосвоенныхсредств (тыс. рублей) |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальнаяпрограмма  Развитие физической культуры и спорта в Покровском сельском поселении | Всего | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 0,0 |
|  бюджет поселения | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |  |
| *-* областного бюджета |  |  |  |  |
|  - федерального бюджета |  |  |  |  |
|  бюджета района |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма Физическая культура и массовый спорт  | Всего | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 0,0 |
|  бюджет поселения | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |  |
|  - федерального бюджета |  |  |  |  |
|  бюджета района |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1Участие в Чемпионате Неклиновского района по футболу |  | 0,0 | - | - | - |
| Мероприятие 1.2Участие в Чемпионате Неклиновского района по мини-футболу |  | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3Участие в Первенстве Неклиновского района по волейболу |  | 0,0 | - | - | - |
| Мероприятие 1.4Оказание содействия в проведении районной спартакиады и конкурсов по видам спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья |  | 0,0 | - | - | - |
| Оплата взносов на участие команды Покровского сельского поселения в Чемпионате Неклиновского района по футболу |  | 0,0 | - | - | - |
| Оплата взносов на участие команды Покровского сельского поселения в Чемпионате Неклиновского района по мини-футболу |  | 0,0 | - | - | - |
| Оплата судейства для проведения Чемпионата Неклиновского района по футболу |  | 0,0 | - | - | - |
| Оплата судейства для проведения Чемпионата Неклиновского района по мини-футболу |  | 0,0 | - | - | - |
| Приобретение спортинвентаря, спортивной формы и оборудования, кубков, грамот, дипломов и медалей |  | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 |