****

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ПОКРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 11.01.2024 г № 6

с.Покровское

|  |
| --- |
| **«Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы Покровского сельского поселения «Развитие молодежной политики в Покровском сельском поселении» в 2023 году»** |

На основании постановления Администрации Покровского сельского поселения от 25.05.2018 № 62 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Покровского сельского поселения», распоряжения Администрации Покровского сельского поселения от 11.10.2018 № 121 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Покровского сельского поселения от 03.09.2013 №245», Администрация Покровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Покровского сельского поселения «Развитие молодежной политики в Покровском сельском поселении»в 2023 году, согласно приложению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

3.Контроль за выполнением постановления возложить на старшего инспектора отдела экономики и финансов Администрации Покровского сельского поселения Сенченко А.В.

**Глава Администрации Покровского сельского поселения Д.В.Бондарь**

Приложение 1 к постановлению Администрации Покровского сельского поселения от 11.01.2024№ 6

**Годовой отчет о реализации муниципальной программы Покровского сельского поселения «Развитие молодежной политики в Покровском сельском поселении» в 2023 году**

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Администрация Покровского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Покровского сельского поселения «Развитие молодежной политики в Покровском сельском поселении» (далее, программа), утвержденной постановлением Администрации Покровского сельского поселения от 09.10.2018 № 89 (последняя редакция — Постановление Администрации Покровского сельского поселения № 147 от 29.12.2023).

Общий объем запланированных финансовых средств на реализацию программы в 2023 году составил 24,5 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет – 24,5 тыс. рублей.

За 2023 год в рамках муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Покровском сельском поселении» подпрограммы «Развитие молодежной политики»обеспечивалась возможность получения молодежью поселения социальных услуг, осуществлялись мероприятия, направленные на вовлечение молодого поколения в деятельность детских и молодежных общественных объединений, в волонтерскую (добровольческую) деятельность, в участие в программах и проектах в сфере поддержки талантливой молодежи.

Сведения о достижении значений показателей приведены в Таблице 1 к данному годовому отчету.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы муниципальной программы

В состав муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Покровском сельском поселении» включена подпрограмма «Развитие молодежной политики», включающая следующие мероприятия:

- Обеспечение и проведение акции - «Зеленая среда»;

- Участие в реализации районных мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию (возложение цветов);

- Участие в реализации общероссийской антинаркотической акции - «Сообщи, где торгуют смертью».

В ходе реализации подпрограммы для участия молодежи в возложении цветов к Обелиску погибшим односельчанам приобретались:

Гвоздика красная, в количестве 20 шт., цена – 75,00., общей стоимостью – 1500, 00 (22.02.2023 – День защитника Отечества);

Гвоздика красная, в количестве 20 шт., цена – 75,00., общей стоимостью – 1500, 00 (09.05.2023 – День победы);

Венок с подставкой Победа 220см, в количестве 1шт., цена – 12 000,00., общей стоимостью – 12 000,00 (09.05.2023 – День победы);

Гвоздика красная, в количестве 20 шт., цена – 75,00., общей стоимостью – 1500, 00 (22.06.2023 – День памяти и скорби);

Гвоздика красная, в количестве 20 шт., цена – 75,00., общей стоимостью – 1500, 00 (30.08.2023 – День освобождения Неклиновского района от немецко-фашистских захватчиков).

В ходе реализации подпрограммы для награждения участников акции «Зеленая среда» 30.06.2023 приобретались:

Фотоальбом 30 магнитных листов, 24\*29\*3см., в количестве – 10 шт., цена – 650,00, общей стоимостью – 6 500,00

Фактические расходы за 2023 год составил 24,5 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет – 24,5 тыс. рублей.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы за 2023 год приведены в Таблице 2 к годовому отчету.

Раздел 3. Результаты использования бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию

мероприятий муниципальной программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в Таблице 3 к годовому отчету.

Раздел 4. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Покровском сельском поселении» на 2023 год утверждена Постановлением № 236 от 29.12.2022.

В муниципальную программу «Развитие молодежной политики в Покровском сельском поселении» в течение 2023 года вносились изменения в расходную часть Постановление № 147 от 29.12.2023.

Раздел 5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности программы осуществляется по следующим критериям:

Критерий «Степень достижения целевых показателей программы, подпрограммы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в программе, и характеризует степень достижения целей и решения задач подпрограммы и программы в целом. Критерий рассчитывается по формуле:

где КЦИi – степень достижения целевого показателя подпрограммы программы, целевого показателя программы;

ЦИФi – фактическое значение целевого показателя подпрограммы программы, целевого показателя программы;

ЦИПi – плановое значение целевого показателя подпрограммы программы, целевого показателя программы.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

1 Целевой показатель – охват молодежи, получающей социальные услуги в рамках реализации молодежных программ,

ЦИФi –956 чел

ЦИПi – 950 чел

КЦИi – 1

2 Целевой показатель – доля молодежи, вовлеченной в деятельность детских и молодежных общественных объединений, от общего числа молодежи,

ЦИФi – 55 %

ЦИПi – 55 %

КЦИi – 1

3 Целевой показатель – доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую (добровольческую) деятельность, от общего числа молодежи,

ЦИФi – 12 %

ЦИПi – 11,7 %

КЦИi – 1,03

4 Целевой показатель – доля молодых людей, участвующих в программах и проектах в сфере поддержки талантливой молодежи, от общего числа молодежи,

ЦИФi – 45%

ЦИПi – 44 %

КЦИi – 1,02

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат», характеризующий соответствие достигнутых результатов реализации мероприятий подпрограммы программы и программы в целом, затраченным ресурсам и уровень эффективности использования средств бюджета. Критерий рассчитывается по формуле:

,

где КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия подпрограммы программы;

БЗФi – фактическое значение бюджетных затрат i-го мероприятия подпрограммы программы.

БЗПi – плановое (прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия подпрограммы программы.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

Запланированный объем финансирования программы составил – 24,5 тыс.руб

Фактическое освоение средст программы составляет – 24,5 тыс.руб, следовательно показатель КБЗi = 1

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, можно сделать вывод о том, что реализация программы «Развитие молодежной политики в Покровском сельском поселении» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

**Таблица 1**

**Сведения о достижении значений показателей за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| план | факт |
| **Муниципальная программа «Развитие молодежной политики и спорта в Покровском сельском поселении»** | | | | | |
| 1 | Охват молодежи, получающей социальные услуги в рамках реализации молодежных программ | чел. | 950 | 956 | - |
| 2 | Доля молодежи, вовлеченной в деятельность детских и молодежных общественных объединений, от общего числа молодежи | % | 55,0 | 55,0 | - |
| 3 | Доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую (добровольческую) деятельность, от общего числа молодежи | % | 11,7 | 12,0 | - |
| 4 | Доля молодых людей, участвующих в программах и проектах в сфере поддержки талантливой молодежи, от общего числа молодежи | % | 44,0 | 45,0 | - |
| **Подпрограмма 1 «Развитие молодежной политики»** | | | | | |
| 1 | Охват молодежи, получающей социальные услуги в рамках реализации молодежных программ | чел. | 950 | 956 | - |
| 2 | Доля молодежи, вовлеченной в деятельность детских и молодежных общественных объединений, от общего числа молодежи | % | 55,0 | 55,0 | - |
| 3 | Доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую (добровольческую) деятельность, от общего числа молодежи | % | 11,7 | 12,0 | - |
| 4 | Доля молодых людей, участвующих в программах и проектах в сфере поддержки талантливой молодежи, от общего числа молодежи | % | 45,0 | 45,0 | - |

**Таблица 2 Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма Развитие молодежной политики | Администрация Покровского сельского поселения/  жители Покровского сельского поселения | 29.12.2023 | 22.02.2023 | 30.11.2023 | Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах поселения и района в целом | Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах поселения и района в целом |  |
| 2 | Мероприятие  Обеспечение и проведение акции - «Зеленая среда» | Администрация Покровского сельского поселения/  жители Покровского сельского поселения | 05.05.2023  25.08.2023 | 05.05.2023  25.08.2023 | 05.05.2023  25.08.2023 | Привлечение молодого поколения к бережному отношению к природе, проведение субботника | Привлечение молодого поколения к бережному отношению к природе, проведение субботника |  |
| 3 | Мероприятие  Участие в реализации районных мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию (возложение цветов) | Администрация Покровского сельского поселения/  жители Покровского сельского поселения | 22.02.2023  09.05.2023  22.06.2023  30.08.2023 | 22.02.2023  09.05.2023  22.06.2023  30.08.2023 | 22.02.2023  09.05.2023  22.06.2023  30.08.2023 | Участие молодежи в памятных мероприятиях (возложение цветов)  на День защитника Отечества,  День Победы,  День памяти и скорби,  День освобождения Неклиновского района от немецко-фашистских захватчиков | Участие молодежи  в памятных мероприятиях  (возложение цветов)  на День защитника Отечества, День Победы, День памяти и скорби, День освобождения Неклиновского района от немецко-фашистских захватчиков |  |
| 4 | Мероприятие  Участие в реализации общероссийской антинаркотической акции - «Сообщи, где торгуют смертью» | Администрация Покровского сельского поселения/  жители Покровского сельского поселения | 16.03-30.03  2023/  16.11-30.11  2023 | 16.03-30.03  2023/  16.11-30.11  2023 | 16.03-30.03  2023/  16.11-30.11  2023 | Привлечение молодого поколения к здоровому образу жизни | Привлечение молодого поколения к здоровому образу жизни |  |
| 5 | Приобретение наградной атрибутике | Администрация Покровского сельского поселения | 29.12.2023 | 30.06.2023 | 30.06.2023 | Приобретение наградной атрибутике (грамоты, благодарственные письма и др.) | Приобретение наградной атрибутике (грамоты, благодарственные письма и др.) |  |

**Таблица 3**

**Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), | Сумма неосвоенных средств (тыс. рублей) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа  Развитие молодежной политики в Покровском сельском поселении | Всего | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 0,0 |
| бюджет поселения | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |  |
| *-* областного бюджета |  |  |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |  |  |
| бюджета района |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма  Развитие молодежной политики | Всего | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 0,0 |
| бюджет поселения | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |  |  |
| бюджета района |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Мероприятие  Обеспечение и проведение акции - «Зеленая среда» |  | 0,00 | - | - |  |
| Мероприятие  Участие в реализации районных мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию (возложение цветов) |  | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 |
| Мероприятие  Участие в реализации общероссийской антинаркотической акции - «Сообщи, где торгуют смертью» |  | 0,00 | - | - |  |
| Приобретение наградной атрибутике |  | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 0,0 |