РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПОКРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.02.2024г. № 22

с. Покровское

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Покровского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2023год

В соответствии с постановлением Администрации Покровского сельского поселения от 25.05.2018 № 62 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Покровского сельского поселения», распоряжением Администрации Покровского сельского поселения от 03.09.2013 № 245 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке реализации муниципальных программ Покровского сельского поселения», Администрация Покровского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Покровского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2023год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Покровского сельского поселения					       Д.В. Бондарь

Приложение

к постановлению Администрации

Покровского сельского поселения

от 16.02.2024г. № 22

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Покровского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2023 г.

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2023 год.

Муниципальная программа «Муниципальная политика» была утверждена постановлением Администрации Покровского сельского поселения 12.11.2018 № 107.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- развитие и совершенствование муниципального управления и муниципальной службы в Администрации Покровского сельского поселения;

- создание условий для повышения эффективности муниципальной службы в Администрации Покровского сельского поселения;

- определение риска развития заболеваний, раннего выявления имеющихся заболеваний, в том числе препятствующих прохождению государственной гражданской службы и муниципальной службы.

Для повышения качества кадрового обеспечения органа местного самоуправления, а так же в целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления шесть специалистов получили дополнительное профессиональное образование.

На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет и на информационных стендах своевременно размещалась информация, которая подлежит официальному обнародованию и опубликованию, что влияет на уровень доверия населения к муниципальным служащим и престиж муниципальной службы. Так же увеличилась посещаемость официального сайта Администрации.

В результате проведенных мероприятий были достигнуты следующие цели муниципальной программы: муниципальная служба стала более эффективной, открытой, конкурентоспособной; повысилась эффективность деятельности Администрации Покровского сельского поселения; увеличено количество лиц, занятых в системе местного самоуправления прошедших курсы повышения квалификации, обучение; повышается уровень доверия населения к муниципальным служащим, своевременно проведена диспансеризация муниципальных служащих Администрации поселении.

Расходы в рамках муниципальной программы «Муниципальная политика» составили 53,8 тыс. руб. в т.ч.:

обучение сотрудников – 22,8 тыс. руб.;

диспансеризация муниципальных служащих – 31,0 тыс. руб.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Покровском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Диспансеризация муниципальных служащих» (далее - подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Покровского сельского поселения от 25.05.2018 № 62 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Покровского сельского поселения», распоряжением Администрации Покровского сельского поселения от 27.12.2022 № 224 утвержден план реализации муниципальной программы Покровского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2023 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2023 год предусмотрено 22,8 тыс. рублей. Освоение составило 22,8 тыс. руб. (100,0 %).

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий Подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Покровском сельском поселении», привела к достижению следующих результатов:

Все нормативно-правовые акты, подлежащие обнародованию и опубликованию, размещены на официальном сайте Администрации поселения. На официальном сайте Администрации поселения размещалась информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание.

Подготовлено 2 нормативных правовых акта, направленных на совершенствование основ муниципальной службы и противодействия коррупции.

Муниципальные служащие прошли повышение квалификации.

В рамках реализации данного мероприятия муниципальные служащие Администрации поселения проходили курсы повышения квалификации, принимали участие в семинарах, видеосеминарах, тренингах по различным направлениям деятельности органов местного самоуправления. В 2023 году 5 муниципальных служащих администрации приняли участие в обучающих семинарах.

Для совершенствования уровня профессионального образования 7 муниципальных служащих Администрации Покровского сельского поселения прошли курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации:

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» - 2 чел.;

«Деловая коммуникация и навыки публичных выступлений» - 1 чел.;

«Деловая переписка и правила оформления служебных документов» - 1 чел.;

«Деловой этикет и протокол в деятельности государственных и муниципальных служащих» -3 чел.

Должностные инструкции муниципальных служащих Администрации поселения соответствуют установленным требованиям и содержат показатели результативности.

Эффективность деятельности муниципальных служащих характеризуется качеством выполнения своих должностных обязанностей и исполнения законодательства РФ.

Ежеквартально осуществлялся мониторинг штатной численности, количественного и качественного состава муниципальных служащих Администрации поселения.

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы по форме таблицы 10 к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ Покровского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Покровского сельского поселения от 11.10.2018 № 121 (далее – Методические рекомендации).

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- объем поступлений собственных налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения;

- изменения, вносимые в федеральное и региональное законодательство.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено, основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде подпрограммы 1 и подпрограммы 2 – исполнены в указанные сроки.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 53,8 тыс. рублей. Источником финансирования являются средства местного бюджета. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 53,8 тыс. рублей или 100,0%. Сложившаяся экономия освоения средств образовалась в связи с предоставлением обучающими организациями скидок на обучение.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету по форме таблицы 11 к Методическим рекомендация.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 7 показателей, по 7 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы по форме таблицы 12 к Методическим рекомендациям.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы является выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных фактов, влияющих на показатели результативности программы.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году оценивается на основании следующих критериев:

1. Целевые показатели (индикаторы) «Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы» в процентах:

значение показателя (индикатора) 1 равно 1;

значение показателя (индикатора) 2 равно 2,5;

значение показателя (индикатора) 1.1 равно 1;

значение показателя (индикатора) 1.2 равно 1,3;

значение показателя (индикатора) 1.3 равно 5,3;

значение показателя (индикатора) 1.4 равно 1;

значение показателя (индикатора) 2.1 равно 1.

2. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм составляет – Со = 7/7 = 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

3. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом = 12/12 = 1,0

4. Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет средств бюджета поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме: СРм = 12/12 = 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

5. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям: ССуз = 53,8/ 53,8 = 1

6. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы: Эис = 1,0/1,0 = 1.

7. Уровень реализации муниципальной программы:

УРпр= Эо*0,5+СРом*0,3+Эис*0,2

УРпр= 1*0,5+1,0*0,3+1,2*0,2= 1,0

С учетом данных результатов в 2023 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2023 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

таблица 10

Приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

Покровского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальных программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плано-вый срок оконча-ния реализа-ции | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализа-ции | окончания реализа-ции | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. « Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Покровском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Основное мероприятие 1.1. Размещение информации на официальном сайте Администрации Покровского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Муниципальная служба» | Глава Администрациипоселения Д.В. Бондарь Главный специалист С.Б. Бруслик | Весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Информирование жителей Покровского сельского поселения о муниципальной службе повысит уровень доверия граждан к муниципальным служащим и способствует открытости деятельности Администрации Покровского сельского поселения |  | Все нормативно-правовые акты, подлежащие обнародованию и опубликованию размещены на официальном сайте Администрации поселения | - |
| 2. |  | Основное мероприятие 1.2. Совершенствование правовой и организационной основ муниципальной службы | Глава Администрациипоселения Д.В. Бондарь Главный специалист С.Б. Бруслик | Весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Создание эффективной системы правового и организационного обеспечения эффективной профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих |  | Подготовлено 2 (два) нормативных правовых актов, направленных на совершенствование основ муниципальной службы | - |
| 3. |  | Основное мероприятие 1.3. Повышение уровня профессиональной квалификации муниципальных служащих поселения | Глава Администрациипоселения Д.В. Бондарь Главный специалист С.Б. Бруслик | Весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение уровня профессиональной квалификации и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих; повышение качества кадрового обеспечения органов местного самоуправления |  | Прошли повышение квалификации – 7 муниципальных служащих | - |
| 4. |  | Основное мероприятие 1.4. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих поселения | Глава Администрациипоселения Д.В. Бондарь Главный специалист С.Б. Бруслик | Весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста |  | Ежеквартально осуществлялся мониторинг штатной численности, количественного и качественного состава муниципальных служащих Администрации поселения. | - |
| 5. |  | Основное мероприятие 1.5. Повышение престижа муниципальной службы | Глава Администрациипоселения Д.В. Бондарь Главный специалист С.Б. Бруслик | Весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение поступления и нахождения на муниципальной службе высококвалифицирован-ных специалистов, обеспечение открытости информации о муниципальной службе |  | На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание. | - |
| 6. |  | Основное мероприятие 1.6. Внедрение эффективных технологий и современных методов работы с кадровым резервом | Глава Администрациипоселения Д.В. Бондарь Главный специалист С.Б. Бруслик | Весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Формирование списка целевых должностей, включаемых в муниципальный резерв управленческих кадров, введение системы оценки эффективности работы с муниципальным резервом управленческих кадров, создание условий для профессионального роста |  | Сформирован список целевых должностей, включаемых в муниципальный резерв управленческих кадров. Один муниципальный служащий включен в кадровый резерв на вакантную должность главы Администрации поселения. | - |
| 7. |  | Основное мероприятие 1.7. Совершенствование современных механизмов подбора кадров муниципальной службы. | Глава Администрациипоселения Д.В. Бондарь Главный специалист С.Б. Бруслик | Весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Создание условий для равного доступа граждан к муниципальной службе |  | В отчетном периоде подготовлены нормативно правовые акты, направленные на совершенствование основ муниципальной службы. | - |
| 8. |  | Основное мероприятие 1.8. Внедрение новых принципов кадровой работы. | Глава Администрациипоселения Д.В. Бондарь Главный специалист С.Б. Бруслик | Весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Сокращение срока адаптации при назначении на должности муниципальной службы, обеспечение профессионального развития муниципальных служащих |  | Муниципальные служащие регулярно проходят курсы повышения квалификации. При назначении на должность, муниципального служащего ознакамливают с деятельностью Администрации, локальными актами, оказывают помощь в овладении им профессиональными навыками и умениями | - |
| 9. |  | Основное мероприятие 1.9. Совершенствование современных механизмов прохождения муниципальной службы | Глава Администрациипоселения Д.В. Бондарь Главный специалист С.Б. Бруслик | Весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение эффективности служебной деятельности муниципальных служащих, приобретение и поддержание муниципальными служащими необходимого уровня профессиональных знаний и навыков |  | В отчетном периоде подготовлены нормативно правовые акты, направленные на совершенствование современных механизмов прохождения муниципальной службы | - |
| 10. |  | Основное мероприятие 1.10. Соблюдение муниципальными служащими поселения требований должностных инструкций. | Глава Администрациипоселения Д.В. Бондарь Главный специалист С.Б. Бруслик | Весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение четкой регламентации и конкретизации работы муниципальных служащих, внедрение единых подходов к разработке и утверждению должностных инструкций, способствующих повышению эффективности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих |  | Должностные инструкции муниципальных служащих Администрации поселения соответствуют установленным требованиям и содержат показатели результативности. | - |
| 11. |  | Основное мероприятие 1.11. Внедрение муниципального резерва управленческих кадров | Глава Администрациипоселения Д.В. Бондарь Главный специалист С.Б. Бруслик | Весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Формирование списка целевых должностей, включаемых в муниципальный резерв управленческих кадров, введение системы оценки эффективности работы с муниципальным резервом управленческих кадров, создание условий для профессионального роста |  | Один муниципальный служащий включен в кадровый резерв управленческих кадров | - |
| Подпрограмма 2 «Диспансеризация муниципальных служащих» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Основное мероприятие 2.1. Укрепление физического и психического здоровья муниципальных служащих поселения | Глава Администрациипоселения Д.В. Бондарь Главный специалист С.Б. Бруслик | Весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих с целью сохранения и укрепления физического и психического здоровья муниципальных служащих. | Все муниципальные служащие Администрации поселения прошли ежегодную диспансеризацию. |  | - |

- таблица 11

Приложение № 2 к отчету

о реализации муниципальной программы

Покровского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» | всего | 53,8 | 53,8 | 53,8 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 53,8 | 53,8 | 53,8 |
|  | внебюджетные источники | - | X | - |
| Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Покровском сельском поселении» | всего | 22,8 | 22,8 | 22,8 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 22,8 | 22,8 | 22,8 |
|  | внебюджетные источники | - | X | - |
| ОМ 1.1. Размещение информации на официальном сайте Администрации Покровского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Муниципальная служба» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | X | - |
| ОМ 1.2. Совершенствова-ние правовой и организационной основ муниципальной службы | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | X | - |
| ОМ 1.3. Повышение уровня профессиональной квалификации муниципальных служащих поселения | всего | 22,8 | 22,8 | 22,8 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 22,8 | 22,8 | 22,8 |
|  | внебюджетные источники | - | X | - |
| ОМ 1.4. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих поселения | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | X | - |
| ОМ 1.5. Повышение престижа муниципальной службы | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | X | - |
| ОМ 1.6. Внедрение эффективных технологий и современных методов работы с кадровым резервом | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | X | - |
| ОМ 1.7. Совершенствова-ние современных механизмов подбора кадров муниципальной службы. | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | X | - |
| ОМ 1.8 Внедрение новых принципов кадровой работы. | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | X | - |
| ОМ 1.9. Совершенствова-ние современных механизмов прохождения муниципальной службы | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | X | - |
| ОМ 1.10. Соблюдение муниципальными служащими поселения требований должностных инструкций. | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | X | - |
| ОМ 1.11. Внедрение муниципального резерва управленческих кадров | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | X | - |
| Подпрограмма 2 «Диспансеризация муниципальных служащих» | всего | 31,0 | 31,0 | 31,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 31,0 | 31,0 | 31,0 |
|  | внебюджетные источники | - | X | - |
| ОМ 2.1. Укрепление физического и психического здоровья муниципальных служащих поселения | всего | 31,0 | 31,0 | 31,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 31,0 | 31,0 | 31,0 |
|  | внебюджетные источники | - | X | - |

- таблица 12

Приложение № 3 к отчету

о реализации муниципальной программы

Покровского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | единицы | 39,0 | 41,0 | 40 | - |
| 2. | Показатель 2. Доля муниципальных служащих поселения, повысивших квалификацию и получивших дополнительное профессиональное образование | проценты | 58,3 | 23,0 | 58,3 | Повышение квалификации прошли 7 муниципальных служащих |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Покровском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель 1.1. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | проценты | 12,0 | 13,0 | 13 | - |
| 4. | Показатель 1.2. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | проценты | 8,3 | 6,5 | 8,3 | Один муниципальный служащий назначен на основе конкурса на вакантную должность главы Администрации поселения |
| 5. | Показатель 1.3. Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | проценты | 58,3 | 11,0 | 58,3 | Получили дополнительное профессиональное образование 7 муниципальных служащих |
| 6. | Показатель 1.4. Доля муниципальных служащих поселения, имеющих высшее профессиональное образование | проценты | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 2 «Диспансеризация муниципальных служащих» |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Показатель 2.1. Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию | проценты | 100 | 100 | 100 | - |

-------------------------------