

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ПОКРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 13.02.2024г. № 20**

с. Покровское

**Об утверждении годового отчета о реализации**

**муниципальной программы Покровского**

**сельского поселения «Охрана окружающей**

**среды и рациональное природопользование» за 2023год.**

В соответствии с постановлением Администрации Покровского сельского поселения от 25.05.2018г. № 62 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Покровского сельского поселения», Администрация Покровского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Покровского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023 год, утвержденной постановлением Администрации Покровского сельского поселения от 22.10.2018г. № 102, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации**

**Покровского сельского поселения Д.В. Бондарь**

Приложение

к постановлению Администрации

Покровского сельского поселения

от 13.02.2024г. № 20

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Покровского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»**

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Администрация Покровского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Покровского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Покровском сельском поселении» утверждена постановлением Администрации Покровского сельского поселения от 22.10.2018г. № 102.

Общий объем финансирования Программы за 2023 год за счет средств бюджета Покровского сельского поселения составляет 5,0 тыс. рублей.

По итогам 2023 года обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета Покровского сельского поселения Неклиновского района относительно уровня 2022 года.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении №2 к данному годовому отчету.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

В состав данной муниципальной программы включена одна подпрограмма:

1. «Охрана окружающей среды в Покровском сельском поселении»

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы приведены в приложении № 3 к годовому отчету.

Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Покровском сельском поселении»

В ходе выполнения мероприятий по охране окружающей среды на территории Покровского сельского поселения были выполнены следующие мероприятия:

* по организация системы экологического образования и информирования населения о состоянии окружающей среды.

Раздел 3. Результаты реализации мер правового регулирования

Нормативно-правовые акты в области охраны окружающей среды и рационального природопользования на территории Покровского сельского поселения в 2023 году не разрабатывались.

Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников за 2023 год на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользовании» приведены в приложении №4 к годовому отчету.

Раздел 5. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативно-правового акта | № и дата постановления Администрации Покровского сельского поселения | Причины изменений |
| 1. | Постановление Администрации Покровского сельского поселения | № 223 от 26.12.2022 | Приведение в соответствии с Решением Собрания депутатов Покровского сельского поселения «О бюджете Покровского сельского поселения Неклиновского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» |

Раздел 6. Предложения по дальнейшей реализации программы

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Приложение № 1

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы

Администрации Покровского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

**Оценка эффективности муниципальной программы**

**«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Покровском сельском поселении»**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Администрации Покровского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Покровском сельском поселении» проводится на основании годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

 Эбюдж.=5,0/5,0\*100%=100%

 Приложение № 2

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы

Администрации Покровского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |
| план | факт |
| **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование****в Покровском сельском поселении»** |
| 1 | Состояние окружающей среды в Покровском сельском поселении | % | **89,1** | **92** | **94** |  |
| **Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Покровском сельском поселении»** |
| 1.1. | Количество врученных информационных листовок | шт. | **100** | **100** | **100** |  |

 Приложение № 3

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

Администрации Покровского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование »

**Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| **Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Покровском сельском поселении»** |
| 1.1. | Мероприятия по организация системы экологического образования и информирования населения о состоянии окружающей среды. | Администрация Покровского сельского поселения  | 01.01.23 | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.01.23 | Уменьшение количества несанкционированных свалок на территории Покровского сельского поселения. | Количество несанкционированных свалок уменьшилось |  |

 Приложение № 4

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

Администрации Покровского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

**Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| Муниципальная программа | Охрана окружающей среды и рациональное природопользование  | всего | 5,0 | 5,0 |
| бюджет поселения | 5,0 | 5,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Охрана окружающей среды в Покровском сельском поселении | всего | 5,0 | 5,0 |
| бюджет поселения | 5,0 | 5,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |