

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПОКРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 10.07.2023год № 74

c. Покровское

**«Об утверждении отчетов за 1 полугодие 2023 года об исполнении плана реализации муниципальных программ Покровского сельского поселения**

В соответствии с постановлением Администрации Покровского сельского поселения от 25.05.2018г. № 62 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Покровского сельского поселения», Администрация Покровского сельского поселения п ос т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчеты за 1 полугодие 2023 года об исполнении плана реализации следующих муниципальных программ Покровского сельского поселения:

1.1. «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Покровского сельского поселения» (приложение 1).

1.2. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (приложение 2).

1.3. «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (приложение 3).

1.4. «Обеспечение общественного порядка и противодействие терроризму, экстремизму, коррупции в Покровском сельском поселении» (приложение 4).

1.5. «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (приложение 5).

1.6. «Муниципальная политика» (приложение 6).

1.7. «Социальная поддержка муниципальных служащих, вышедших на пенсию» (приложение 7).

1.8. «Развитие физической культуры и спорта в Покровском сельском поселении» (приложение 8).

1.9. «Развитие молодежной политики в Покровском сельском поселении» (приложение 9)

1.10. «Развитие транспортной системы» (приложение 10)

1.11. Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Покровское сельское поселение» (приложение 11).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации**

**Покровского сельского поселения Д.В. Бондарь**

 Приложение 1

к Постановлению

Администрации Покровского сельского поселения

 от \_10.07.2023 год №74

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Покровского сельского поселения» за отчетный период первое полугодие 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование<4> | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения<2> |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | Программа : «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Покровского сельского поселения» |
|  | Программа: «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Покровского сельского поселения» | Ведущий специалист Администрации Покровского сельского поселения – Воробьев А.А. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 23368,2 | 23368,2 | 7614,8 |  |

Приложение 2

к Постановлению

Администрации Покровского сельского поселения

от 10.07.2023 год №74

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за отчетный период первое полугодие. 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование<4> | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения<2> |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | Программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
|  | Программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Ведущий специалист Администрации Покровского сельского поселения – Воробьев А.А. | Обеспечение сил добровольной пожарной охраны;Выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях;Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 45,0 | 45,0 | 0 |  |

Приложение 3

к Постановлению

Администрации Покровского сельского поселения

от \_10.07.2023 год №74

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

 за отчетный период первое полугодие 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование<4> | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения<2> |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | Подпрограмма 1: «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Покровского сельского поселения» |
|  | 1.1. Мероприятие по разработке, изданию и безвозмездному распространению листовок по вопросам охраны окружающей среды в Покровском сельском поселении | Ведущий специалист Администрации Покровского сельского поселения – Воробьев А.А. | уменьшение количества несанкционированных свалок и объектов размещения отходов;формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения поселения. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |  |

Приложение 4

к Постановлению

Администрации Покровского сельского поселения

от \_10.07.2023год №74

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие терроризму, экстремизму, коррупции в Покровском сельском поселении» за отчетный период первое полугодие 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование<4> | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения<2> |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Покровском сельском поселении» |
|  | Основное мероприятие 1.1. Мероприятие по разработке, изданию и безвозмездному распространению листовок по вопросам профилактике экстремизма и терроризма в Покровском сельском поселении | Ведущий специалист Администрации Покровского сельского поселения – Воробьев А.А. | повышение антитеррористической защищенности населения.Изготовление и распространение листовок | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |  |
| 2 | Подпрограмма 1 «Обеспечение общественного порядка» |
|  | Основное мероприятие 2.1. Ведение пропаганды среди населения, об обеспечении охраны общественного порядка | Ведущий специалист Администрации Покровского сельского поселения – Воробьев А.А. | уменьшить количество административных правонарушений, преступлений на территории Покровского сельского поселения  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 |  0,0 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Противодействие коррупции в Покровском сельском поселении» |
|  | Основное мероприятие 3.1. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы (Проведение мониторингов общественного мнения и обобщение социологических исследований о состоянии коррупции в Покровском сельском поселении) | Ведущий специалист Администрации Покровского сельского поселения – Воробьев А.А. | формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к проявлениям коррупции; | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |

Приложение №5

к Постановлению

Администрации Покровского

 сельского поселения

от 10.07.2023г.№74

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за отчетный период 1 полугодие 2023г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный  исполнитель ,соисполнитель,участник  (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактичес-кая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контроль-ного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| Предусмот-реномуниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджет-ной росписью | Факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | Начальник отдела экономики и финансов Моисеенко Н.В. | Х | Х | Х | - | - | - |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Покровского сельского поселения | Старший инспектор администрации Покровского сельского поселения Гапонова Т.А. | Достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях) | 01.01.2023 |  | - | - | - |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных законодательством Ростовской области о налогах и сборах | Начальник отдела экономики и финансов Моисеенко Н.В. | отмена неэффективных налоговых льгот и реализация мер, направленных на их оптимизацию | 01.01.2023 |  | - | - | - |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3.Формирование расходов бюджета Покровского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами | Начальник отдела экономики и финансов Моисеенко Н.В. | Формирование и исполнение бюджета Покровского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств);доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2030 году более 95 процентов | 01.01.2023 |  | - | - | - |  |
|  | Контрольное событие программы. Внесение изменений в бюджетный прогноз Покровского сельского поселения на период 2017-2028 годов | Начальник отдела экономики и финансов Моисеенко Н.В. | Утверждение о внесении изменений в бюджетный прогноз Покровского сельского поселения на долгосрочный период | Х | 15.02.2023 | Х | Х | Х |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | Начальник отдела экономики и финансов Моисеенко Н.В., главный бухгалтер Кириенко И.Л., ведущий специалист Кадейкина Л.А., старший инспектор Гапонова Т.А. | Х | Х | Х | 14102,3 | 14102,3 | 5434,1 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1.Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник отдела экономики и финансов Моисеенко Н.В., главный бухгалтер Кириенко И.Л., ведущий специалист Кадейкина Л.А., старший инспектор Гапонова Т.А. | Подготовка проектов решений Собрания депутатов Покровского сельского поселения, нормативных правовых актов Администрации Покровского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | 01.01.2023 |  | - | - | - |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение деятельности Администрации Покровского сельского поселения | Начальник отдела экономики и финансов Моисеенко Н.В., главный бухгалтер Кириенко И.Л., ведущий специалист Кадейкина Л.А., старший инспектор Гапонова Т.А. | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.07.2023 |  | 14102,3 | 14102,3 | 5434,1 |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3.Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Начальник отдела экономики и финансов Моисеенко Н.В., главный бухгалтер Кириенко И.Л., ведущий специалист Кадейкина Л.А., старший инспектор Гапонова Т.А. | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджетапоселения | 01.01.2023 |  | - | - | - |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4.Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета поселения | Начальник отдела экономики и финансов Моисеенко Н.В., главный бухгалтер Кириенко И.Л., ведущий специалист Кадейкина Л.А., старший инспектор Гапонова Т.А. | пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и принятие мер по недопущению их в дальнейшем;совершенствование методологической базы по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля; методологическая поддержка муниципальных образований с целью единых подходов в вопросах организации внутреннего муниципального финансового контроля;обеспечение использования средств бюджета поселения в соответствии с условиями, целями и в порядке, установленных при их предоставлении в соответствии с действующим законодательством | 01.01.2023 |  | - | - | - |  |
|  | Контрольное событие программы представление в Собрание депутатов Покровского сельского поселения проекта решения о бюджете Покровского сельского поселения  | Начальник отдела экономики и финансов Моисеенко Н.В., главный бухгалтер Кириенко И.Л., ведущий специалист Кадейкина Л.А., старший инспектор Гапонова Т.А | Своевременное внесение проекта решения о бюджете Покровского сельского поселения в Собрание депутатов Покровского сельского поселения | Х |  | Х | Х | Х |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Покровского сельского поселения» | Начальник отдела экономики и финансов Моисеенко Н.В | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1.Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Покровского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник отдела экономики и финансов Моисеенко Н.В | сохранение объема муниципального долга Покровского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 01.01.2023 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2.Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долгаПокровского сельского поселения | Начальник отдела экономики и финансов Моисеенко Н.В | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Покровского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | 01.01.2023 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы  | Начальник отдела экономики и финансов Моисеенко Н.В | Отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Совершенствование системы распределения  финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы » | Начальник отдела экономики и финансов Моисеенко Н.В | Х | Х | Х | 248,6 | 248,6 | 248,6 |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1.Повышение эффективности предоставления и расходования межбюджетных трансфертов | Начальник отдела экономики и финансов Моисеенко Н.В | создание условий для эффективного предоставления и расходования межбюджетных трансфертов | 01.07.2023 |  | 248,6 | 248,6 | 248,6 |  |
|  | Контрольное событие программы подготовка проекта решения «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Покровского сельского поселения «О межбюджетных отношениях в Покровском сельском поселении» | Начальник отдела экономики и финансов Моисеенко Н.В | Формирование подходов к организации межбюджетных отношений в Покровском сельском поселении на предстоящий период | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Начальник отдела экономики и финансов Моисеенко Н.В., главный бухгалтер Кириенко И.Л., ведущий специалист Кадейкина Л.А., старший инспектор Гапонова Т.А | Х | Х | Х | 14350,9 | 14350,9 | 5682,7 |  |

Приложение № 6

к Постановлению Администрации

Покровского сельского поселения

от 10.07.2023г. № 74

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за отчетный период первое полугодие 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование<4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения<2> |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчет-ную дату  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1«Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Покровском сельском поселении» | Глава Администрации Покровского сельского поселения Бондарь Д.В. | X | X | X | 32,0 | 32,0 | 8,0 | 24,0 -расходы будут осуществлены в следующие отчетные периоды |
|  | Основноемероприятие 1.1, 1.2Совершенствование правовой и организационной основ муниципальной службы | Главный специалист по правовой, кадровой работе Бруслик С.Б. | В отчетном периоде подготовлены нормативно правовые акты, направленные на совершенствова-ние основ муниципальной службы. Все нормативные правовые акты, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1., 1.2. Разработка и принятие соответствующих нормативных правовых актов | Главный специалист по правовой, кадровой работе Бруслик С.Б. | Принято и размещено на официальном сайте 3 нормативных правовых акта  | X | 30.06.2023 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.3. Повышение уровня профессиональной квалификации муниципальных служащих поселения | Главный специалист по правовой, кадровой работе Бруслик С.Б. | Совершенствова-ние уровня дополнительного профессионально-го образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 32,0 | 32,0 | 8,0 | 24,0 -расходы будут осуществлены в следующие отчетные периоды |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. Прохождение курсов повышения квалификации кадров муниципальными служащими Администрации  | Главный специалист по правовой, кадровой работе Бруслик С.Б. | Повышение квалификации прошли 3 сотрудника | X | 30.06.2023 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.4. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих поселения | Главный специалист по правовой, кадровой работе Бруслик С.Б. | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.4. Соблюдение рекомендованных Правительством Ростовской области нормативов штатной численности выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в исполнительно-распорядительных органах муниципальных образований | Главный специалист по правовой, кадровой работе Бруслик С. | В отчетном периоде штатная численность соответствует рекомендованному нормативу  | X | 30.06.2023 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.5. Повышение престижа муниципальной службы  | Главный специалист по правовой, кадровой работе Бруслик С.Б. | Обеспечение поступления и нахождения на муниципальной службе высококва-лифицированных специалистов, обеспечение открытости информации о муниципальной службе, повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.5. Публикация информации о деятельности Администрации Покровского сельского поселения в печатных и электронных средствах массовой информации | Главный специалист по правовой, кадровой работе Бруслик С.Б. | На официальном сайте Администра-ции опубликованы статьи о работе Администрации Покровского сельского поселения, о количественном и качественном составе муниципальных служащих, о штатной численности, о доходах и расходах  | X | 30.06.2023 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.6. Внедрение эффективных технологий и современных методов работы с кадровым резервом | Главный специалист по правовой, кадровой работе Бруслик С.Б. | Использование кадрового резерва приводит к увеличению уровня эффективности деятельности муниципальных служащих, повышению карьерного роста, престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных служащих среди населения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.6. Создание кадрового резерва Администрации Покровского сельского поселения | Главный специалист по правовой, кадровой работе Бруслик С.Б. | - | X | 30.06.2023 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.7. Совершенствование современных механизмов подбора кадров муниципальной службы | Главный специалист по правовой, кадровой работе Бруслик С.Б. | Создание условий для равного доступа граждан к муниципальной службе | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.7. Закрепление квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы | Главный специалист по правовой, кадровой работе Бруслик С.Б. | Нормативный правовой акт утвержден | X | 30.06.2023 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.8. Внедрение новых принципов кадровой работы. | Главный специалист по правовой, кадровой работе Бруслик С.Б. | Сокращение срока адаптации при назначении на должности муниципальной службы, обеспечение профессионально-го развития муниципальных служащих | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.8. Процесс включения работника в новую для него социальную и трудовую среду, создание адекватных условий для эффективной деятельности  | Главный специалист по правовой, кадровой работе Бруслик С.Б. | При назначении на должность, муниципального служащего ознакамливают с деятельностью Администрации, локальными актами, оказывают помощь в овладении им профессиональны-ми навыками и умениями | X | 30.06.2023 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.9. Совершенствование современных механизмов прохождения муниципальной службы | Главный специалист по правовой, кадровой работе Бруслик С.Б. | Повышение эффективности служебной деятельности муниципальных служащих, приобретение и поддержание муниципальными служащими необходимого уровня профессио-нальных знаний и навыков | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.9. Соответствие муниципальных служащих квалификационным требованиям | Главный специалист по правовой, кадровой работе Бруслик С.Б. | Принят нормативный правовой акт о Кодексе этики и служебного поведения муниципальных служащих | X | 30.06.2023 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.10. Соблюдение муниципальными служащими поселения требований должностных инструкций. | Главный специалист по правовой, кадровой работе Бруслик С.Б. | Обеспечение четкой регламентации и конкретизации работы муниципальных служащих, внедрение единых подходов к разработке и утверждению должностных инструкций, способствующих повышению эффективности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.10.Приведение должностных инструкций муниципальных служащих в соответствие установленным требованиям с включением в них показателей результативности служебной деятельности | Главный специалист по правовой, кадровой работе Бруслик С.Б. | Все инструкции муниципальных служащих соответствуют установленным требованиям | X | 30.06.2023 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.11. Внедрение муниципального резерва управленческих кадров | Главный специалист по правовой, кадровой работе Бруслик С.Б.  | Формирование списка целевых должностей, включаемых в муниципальный резерв управленческих кадров,создание условий для профессионально-го роста | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.11.Включение муниципального служащего в муниципальный резерв управленческих кадров на должность главы Администрации Покровского сельского поселения | Главный специалист по правовой, кадровой работе Бруслик С.Б. | Список сформирован, один муниципальный служащий включен в муниципальный резерв управленческих кадров. | X | 30.06.2023 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 «Диспансеризация муниципальных служащих» | Глава Администрации Покровского сельского поселения Бондарь Д.В. | X | X | X | 33,9 | 33,9 | - | 33,9 - будет реализовано в сентябре месяце 2023 года  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Укрепление физического и психического здоровья муниципальных служащих поселения | Главный специалист по правовой, кадровой работе Бруслик С.Б. | Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих с целью сохранения и укрепления физического и психического здоровья муниципальных служащих | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 33,9 | 33,9 | - | 33,9 - будет реализовано в сентябре месяце 2023 года  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих Администрации Покровского сельского поселения | Главный специалист по правовой, кадровой работе Бруслик С.Б. | - | X | 30.06.2023 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 65,9 | 65,9 | 8,0 | 57,9 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X |  |  |  |  |
| соисполнитель 1 | X | X | X |  |  |  |  |
| соисполнитель 2 | X | X | X |  |  |  |  |
| … | X | X | X |  |  |  |  |
| участник 1 | X | X | X |  |  |  |  |
| участник 2 | X | X | X |  |  |  |  |
| … | X | X | X |  |  |  |  |

Приложение № 7

к постановлению Администрации

Покровского сельского поселения

от 10.07.2023г. №74

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Социальная поддержка муниципальных служащих, вышедших на пенсию»

 за отчетный период 1 полугодие 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование<4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения<2> |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчет-ную дату  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет» | Глава Администрации Покровского сельского поселения Гордиенко В.Г. | X | X | X | 361,9 | 361,9 | 181,6 | 180,3 – расходы будут осуществлены в следующие отчетные периоды |
|  | Основное мероприятие 1.1Повышение качества жизни муниципальных служащих поселения, вышедших на пенсию | Главный бухгалтер Администрации Покровского сельского поселения Кириенко И.Л. | Улучшение качества жизни муниципальных служащих поселения; повышение достигнутого уровня обеспечения мерами социальной поддержки муниципальных служащих | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 361,9 | 361,9 |  | 180,3 - расходы будут осуществлены в следующие отчетные периоды |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, вышедшим на пенсию  | Главный бухгалтер Администрации Покровского сельского поселения Кириенко И.Л. | Пять человек являются получателями муниципальной пенсии | X | 30.06.2023 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 361,9 | 361,9 | 181,6 | 180,3 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X |  |  |  |  |
| соисполнитель 1 | X | X | X |  |  |  |  |
| соисполнитель 2 | X | X | X |  |  |  |  |
| … | X | X | X |  |  |  |  |
| участник 1 | X | X | X |  |  |  |  |
| участник 2 | X | X | X |  |  |  |  |
| … | X | X | X |  |  |  |  |

Приложение №8

к Постановлению

Администрации Покровского

 сельского поселения

от 10.07.2023 год № 74

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта

 в Покровском сельском поселении» за отчетный период первое полугодие 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование<4> | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступленияконтрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения<2> |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Подпрограмма 1**«Физическая культура и массовый спорт» | Исполнитель: Администрация Покровского сельского поселенияУчастник: жители | Обеспечение развития физической культуры и спорта на территории Покровского сельского поселенияПопуляризация физической культуры, спорта и здорового образа жизни |  |  | 243,1 | 243,1 | 56,0 | 187,1 |
| 2 | **Мероприятие 1.1**Участие в чемпионате Неклиновского района по футболу | Исполнитель: Администрация Покровского сельского поселенияУчастник: жители | Участие в чемпионате Неклиновского района по футболуПопуляризация физической культуры, спорта и здорового образа жизни |  |  | 92,5 | 92,5 | 0,00 | 92,5 |
| 3 | **Мероприятие 1.2** Участие в чемпионате Неклиновского района по мини-футболу | Исполнитель: Администрация Покровского сельского поселенияУчастник: жители | Участие в чемпионате Неклиновского района по мини-футболуПопуляризация физической культуры, спорта и здорового образа жизни | 29.01.2023 |  | 56, | 56,0 | 56,0 | 0,00 |
| 4 | **Мероприятие 1.3**  Участие в первенстве Неклиновского района по волейболу | Исполнитель: Администрация Покровского сельского поселенияУчастник: жители | Участие в первенстве Неклиновского района по волейболуПопуляризация физической культуры, спорта и здорового образа жизни |  |  | 39,6 | 39,6 | 0,00 | 39,6 |
| 5 | **Мероприятие 1.4**Оказание содействия в проведении районной спартакиады и конкурсов по видам спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья | Исполнитель: Администрация Неклиновского района, Администрация Покровского сельского поселенияУчастник: жители | Привлечение граждан с ограниченными возможностями здоровья к занятию спортом и ведению здорового образа жизни |  |  | 0,00 | - | - | - |
| 6 | Оплата взносов на участие команды Покровского сельского поселения в чемпионате Неклиновского района по футболу | Исполнитель: Администрация Покровского сельского поселения | Оплата взносов на участие команды Покровского сельского поселения в чемпионате Неклиновского района по футболу |  |  | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 7 | Оплата взносов на участие команды Покровского сельского поселения в чемпионате Неклиновского района по мини-футболу | Исполнитель: Администрация Покровского сельского поселения | Оплата взносов на участие команды Покровского сельского поселения в чемпионате Неклиновского района по мини-футболу |  |  | 10,00 | 10,00 | 0.00 | 10,00 |
| 8 | Оплата судейства для проведения чемпионата Неклиновского района по футболу  | Исполнитель: Администрация Покровского сельского поселения | Оплата судейства для проведения чемпионата Неклиновского района по футболу  |  |  | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 21,00 |
| 9 | Оплата судейства для проведения чемпионата Неклиновского района по мини-футболу  | Исполнитель: Администрация Покровского сельского поселения | Оплата судейства для проведения чемпионата Неклиновского района по мини-футболу  |  |  | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 10 | Приобретение спортинвентаря, спортивной формы и оборудования, кубков, грамот, дипломов и медалей | Исполнитель: Администрация Покровского сельского поселения | Приобретение спортинвентаря, спортивной формы и оборудования, кубков, грамот, дипломов и медалей |  |  | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
|  | Приоритетное мероприятие 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 <3> |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2 <3> |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приоритетное основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП 1 |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | … |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  | Основноемероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | ст.инспектор отдела экономики и финансовСенченко А.В.начальник отдела экономики и финансовМоисеенко Н.В | Обеспечение развития физической культуры и спорта на территории Покровского сельского поселенияПопуляризация физической культуры, спорта и здорового образа жизни | 29.01.2023 |  | 243,1 | 243,1 | 56,00 | 187,1 |

Приложение №9

к Постановлению

Администрации Покровского

 сельского поселения

от 10.07.2023 год №74

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики

 в Покровском сельском поселении» за отчетный период первое полугодие 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование<4> | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступленияконтрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения<2> |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1«Развитие молодежной политики»  | ст.инспектор отдела экономики и финансовСенченко А.В.начальник отдела экономики и финансовМоисеенко Н.В.жители Покровского сельского поселения | Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах поселения и района в целом. | 22.02.2023 | 22.06.2023 | 37,5 | 37,5 | 16,5 | 21,0 |
|  | Основноемероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.1Обеспечение и проведение акции - «Зеленая среда» | ст.инспектор отдела экономики и финансовСенченко А.В.начальник отдела экономики и финансовМоисеенко Н.В.жители Покровского сельского поселения | Привлечение молодого поколения к бережному отношению к природе, проведение субботника | 05.05.2023 | 05.05.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятие 1.1.2Участие в реализации районных мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию (возложение цветов к Обелиску погибшим односельчанам) | ст.инспектор отдела экономики и финансовСенченко А.В.начальник отдела экономики и финансовМоисеенко Н.В.жители Покровского сельского поселения | Участие молодежи в памятных мероприятиях на День защитника Отечества, День Победы, День памяти и скорби, День освобождения Неклиновского района от немецко-фашистских захватчиков | 22.02.202309.05.202322.06.2023 | 22.02.202309.05.202322.06.2023 | 21,0 | 21,0 | 16,5 | 4,5 |
|  | Мероприятие 1.1.3Участие в реализации общероссийской антинаркотической акции - «Сообщи, где торгуют смертью» | ст.инспектор отдела экономики и финансовСенченко А.В.начальник отдела экономики и финансовМоисеенко Н.В.жители Покровского сельского поселения | Привлечение молодого поколения к здоровому образу жизни | 16.03.2023 | 30.03.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Приобретение наградной атрибутике | ст.инспектор отдела экономики и финансовСенченко А.В.начальник отдела экономики и финансовМоисеенко Н.В | Грамоты, благодарственные письма и др. |  |  | 16,5 | 16,5 | 0,00 | 16,5 |
|  | Приоритетное мероприятие 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 <3> |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2 <3> |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приоритетное основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП 1 |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | … |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  | Основноемероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | ст.инспектор отдела экономики и финансовСенченко А.В.начальник отдела экономики и финансовМоисеенко Н.В. | Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах поселения и района в целом. | 22.02.2023 | 22.06.2023 | 37,5 | 37,5 | 16,5 | 21,0 |

Приложение №10

к Постановлению

Администрации Покровского

 сельского поселения

от 10.07.2023 год № 74

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

 в Покровском сельском поселении» за отчетный период первое полугодие. 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование<4> | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения<2> |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | Программа «Развитие транспортной системы» в Покровском сельском поселении» |
|  | Основное мероприятие 1.1. содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Ведущий специалист Администрации Покровского сельского поселения – Воробьев А.А. | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 6050,7 | 6050,7 | 6050,7 |  |

Приложение №11

к Постановлению

Администрации Покровского

 сельского поселения

от 10.07.2023 год № 74

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы ««Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Покровское сельское поселение» за отчетный период первое полугодие 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование<4> | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения<2> |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий Покровского сельского поселения» |
|  | Основное мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории Покровского сельского поселения | Ведущий специалист Администрации Покровского сельского поселения – Воробьев А.А. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий Покровского сельского поселения» |
|  | Основное мероприятие 2.1. Благоустройство общественных территорий Покровского сельского поселения | Ведущий специалист Администрации Покровского сельского поселения – Воробьев А.А. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0  | 0,0 | 0,0 | X |