**Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Покровского сельского поселения по итогам 2023 года**

В 2023 году реализованы мероприятия 11 муниципальных программ Покровского сельского поселения.

 На реализацию мероприятий муниципальных программ Покровского сельского поселения в 2023 году предусмотрено бюджетных средств в размере 44978,4 тыс. рублей. Освоено –42625,5 тыс. рублей, или 94,8 %.

 В результате проведенных электронных аукционов получена экономия бюджетных средств в размере 2555,5 тыс. рублей.

**1.Муниципальная программа Покровского сельского поселения «Социальная поддержка муниципальных служащих, вышедших на пенсию»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Данная программа направлена на достижение следующей цели - повышение уровня жизни муниципальных служащих – получателей мер социальной поддержки.

Задача программы: исполнение обязательств поселения по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных федеральным и областным законодательством.

 Для достижения поставленных целей в 2023 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

- улучшение качества жизни муниципальных служащих;

- повышение достигнутого уровня обеспечения мерами социальной поддержки муниципальных служащих за счет уменьшения доли населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума.

 Расходы в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка муниципальных служащих, вышедших на пенсию» составили:

 - выплата муниципальной пенсии за выслугу лет – 363,2 тыс. руб.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный период

Основными значениями показателей (индикаторов) муниципальной программы Покровского сельского поселения «Социальная поддержка муниципальных служащих, вышедших на пенсию» являются:

- доля муниципальных служащих поселения, вышедших на пенсию и получающих муниципальную пенсию за выслугу лет: план – 100%, факт – 100%.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 363,3 тыс. рублей, освоено 363,2 тыс. рублей, или 100%.

**2. Муниципальная программа Покровского сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными**

**услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Покровского сельского поселения»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Общий объем кассового освоения Программы за 2023 год за счет средств бюджета Покровского сельского поселения составляет 20303,0 тыс. рублей.

В состав данной муниципальной программы включены две подпрограммы:

- Создание условий для обеспечения качественными услугами населения Покровского сельского поселения (подпрограмма 1);

- Повышение уровня благоустройства территории Покровского сельского поселения (подпрограмма 2);

Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год по подпрограмме « Создание условий для обеспечения качественными услугами населения Покровского сельского поселения ».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Показатели результативности муниципальной программы | Объемы ассигнований(тыс. руб.) |
| 1. | Техническое обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства | В течение года осуществлялось техническое обслуживание крана шарового на надзем ГП,осмотр тех состояния надзем. ГП,осмотр тех состояния подзем ГП  | 460,5 |
| Всего | 460,5 |

Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год по подпрограмме «Повышение уровня благоустройства территории Покровского сельского поселения».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Показатели результативности муниципальной программы | Объемы ассигнований(тыс. руб.) |
| 1. | Организация освещения улиц Покровского сельского поселения | В течение года постоянно осуществлялось обслуживание и содержание фонарей уличного освещения; своевременно производилась оплата за уличное освещение;  | 8075,9 |
| 2. | Озеленение территории поселения | - выполнялись работы по покосу травы в скверах, на территории Покровского сельского поселения, посадка цветов, приобретение извести, полив, спил деревьев угроз | 4896,1 |
| 3. | Содержание мест захоронения | Содержание гражданского кладбища, осуществлен вывоз мусора с территории кладбища | 679,0 |
| 4. | Организация прочих мероприятий по благоустройству территории | - в течение года выполнялись работы по уборке мусора на объектах муниципальной собственности сельского поселения, выполнен текущий ремонт памятников,выполнен ремонт детского игрового оборудования, уплата налогов и т.д. | 6191,5 |
| Всего | 19842,5 |

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный период

Сведения о достижении значений показателей согласно подпрограмме 1 — Создание условий для обеспечения качественными услугами населения Покровского сельского поселения»:

- доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене (план — 61,4 %, факт — 61,4 %);

- уровень газификации Покровского сельского поселения (план — 100 %, факт — 100 %).

Сведения о достижении значений показателей согласно подпрограмме 2 — Повышение уровня благоустройства территории Покровского сельского поселения:

- общая площадь зеленых насаждений на 1 жителя (план — 28 м2, факт — 28 м2);

- количество действующих светильников к общему количеству светильников (план — 98 %, факт — 98 %).

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 22351,2 тыс. рублей, освоено 20303,0 тыс. рублей, или 90,8%.

**3.Муниципальная программа Покровского сельского поселения «Обеспечение общественного**

**порядка и противодействие терроризму, экстремизму,**

**коррупции в Покровском сельском поселении»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Общий объем финансирования Программы за 2023 год за счет средств бюджета Покровского сельского поселения составляет 10,0 тыс. рублей.

В состав данной муниципальной программы включены 4 подпрограммы:

- Обеспечение общественного порядка (подпрограмма 1);

- Профилактика экстремизма и терроризма в Покровском сельском поселении (подпрограмма 2);

- Противодействие коррупции в Покровском сельском поселении (подпрограмма 3);

- Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту (подпрограмма 4).

 В охране общественного порядка принимает участие добровольная народная дружина, в которую входят 5 дружинников.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный период

Сведения о достижении значений показателей согласно подпрограмме 1 — Обеспечение общественного порядка:

- количество проведенных мероприятий по защите жизни и здоровья граждан, охране собственности физических и юридических лиц (план — 12 шт, факт — 12 шт);

Сведения о достижении значений показателей согласно подпрограмме 2 — Профилактика экстремизма и терроризма в Покровском сельском поселении:

- количество статей и информационных стендов, о действиях при террористическом акте (план — 4 шт, факт — 4 шт).

Сведения о достижении значений показателей согласно подпрограмме 3 — Противодействие коррупции в Покровском сельском поселении:

- количество опубликованных в информационных бюллетенях Покровского сельского поселения информационно-аналитических материалов о реализации мероприятий по противодействию коррупции (план — 5 шт, факт — 5 шт).

Сведения о достижении значений показателей согласно подпрограмме 4 — Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту:

- сокращение распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений (план — 0,1 %, факт —0,1%).

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 10,0 тыс. рублей, освоено 10 тыс. рублей, или 100%.

**4.Муниципальная программа Покровского сельского поселения «Защита населения и территории от**

**чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности**

 **и безопасности людей на водных объектах»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Общий объем финансирования Программы за 2023 год за счет средств бюджета Покровского сельского поселения составляет 45,0 тыс. руб.

В состав данной муниципальной программы включены три подпрограммы:

- Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций Покровского сельского поселения (подпрограмма 1);

- Безопасность людей на водных объектах (подпрограмма 2);

-Поддержка добровольных пожарных дружин (команд) на территории Покровского сельского поселения (подпрограмма 3).

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный период

Сведения о достижении значений показателей согласно подпрограмме 1 — Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций Покровского сельского поселения:

- Количество пожаров (план — 5 шт., факт — 5 шт);

Сведения о достижении значений показателей согласно подпрограмме 2 — Безопасность людей на водных объектах:

- Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия (план — 0 шт, факт — 0 шт);

Сведения о достижении значений показателей согласно подпрограмме 3 — Поддержка добровольных пожарных дружин (команд) на территории Покровского сельского поселения:

- Количество выездов на тушение пожаров (план — 20 шут, факт — 20 шт).

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 45,0 тыс. рублей, освоено 45,0 тыс. рублей, или 100%.

**5.Муниципальная программа Покровского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта в Покровском сельском поселении»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

В 2023 году был утвержден календарный план - смета физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории Покровского сельского поселения и за ее пределами -Постановление № 11 от 24.01.2023 «Об утверждении Календарного плана-сметы Физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий Покровского сельского поселения».

Общий объем запланированных финансовых средств на реализацию программы на 2023 год составил 64,0 тыс. рублей.

В состав данной муниципальной программы включена подпрограмма — Физическая культура и массовый спорт (подпрограмма 1).

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный период

Сведения о достижении значений показателей согласно подпрограмме 1 — Физическая культура и массовый спорт:

- Удельный вес населения поселения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (план — 56% (7066 чел.), факт — 56% (7120 чел.);

- Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (план — 20,6% (185 чел), факт — 23% (207 чел).

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 64,0 тыс. рублей, освоено 64,0 тыс. рублей, или 100 %.

**6.Муниципальная программа Покровского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Общий объем финансирования Программы за 2023 год за счет средств бюджета Покровского сельского поселения составляет 5,0 тыс. рублей.

В состав данной муниципальной программы включена одна подпрограмма:

- Охрана окружающей среды в Покровском сельском поселении (подпрограмма 1).

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный период

Сведения о достижении значений показателей согласно подпрограмме 1 — Охрана окружающей среды в Покровском сельском поселении:

- количество врученных информационных листовок (план — 100 шт, факт — 100 шт).

Состояние окружающей среды в Покровском сельском поселении — 94%.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 5,0 тыс. рублей, освоено 5,0 тыс. рублей или 100%.

**7.Муниципальная программа Покровского сельского поселения «Муниципальная политика»**

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы за отчетный период

Основной целью муниципальной программы «Муниципальная политика» (далее – Программа) является:

 совершенствование муниципального управления, повышение его эффективности;

совершенствование организации муниципальной службы в Покровском сельском поселении, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Покровском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Диспансеризация муниципальных служащих» (далее - подпрограмма 2).

В 2023 году муниципальная программа реализовывалась путем выполнения программных мероприятий по направлениям в двух подпрограммах.

В рамках реализации подпрограммы 1достигнуты следующие результаты:

 Все нормативно-правовые акты, подлежащие обнародованию и опубликованию, размещены на официальном сайте Администрации поселения. На официальном сайте Администрации поселения размещалась информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий Подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Покровском сельском поселении», привела к достижению следующих результатов*:*

Все нормативно-правовые акты, подлежащие обнародованию и опубликованию, размещены на официальном сайте Администрации поселения. На официальном сайте Администрации поселения размещалась информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание.

Подготовлено 2 нормативных правовых акта, направленных на совершенствование основ муниципальной службы и противодействия коррупции.

Муниципальные служащие прошли обучение по противодействию коррупции на муниципальной службе, прошли повышение квалификации.

 В рамках реализации данного мероприятия муниципальные служащие Администрации поселения проходили курсы повышения квалификации, принимали участие в семинарах, видеосеминарах, тренингах по различным направлениям деятельности органов местного самоуправления. В 2023 году 5 муниципальных служащих администрации приняли участие в обучающих семинарах.

Для совершенствования уровня профессионального образования 7 муниципальных служащих Администрации Покровского сельского поселения прошли курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации:

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» - 2 чел.;

 «Деловая коммуникация и навыки публичных выступлений» - 1 чел.;

«Деловая переписка и правила оформления служебных документов» - 1 чел.;

«Деловой этикет и протокол в деятельности государственных и муниципальных служащих» -3 чел.

 Должностные инструкции муниципальных служащих Администрации поселения соответствуют установленным требованиям и содержат показатели результативности.

 Эффективность деятельности муниципальных служащих характеризуется качеством выполнения своих должностных обязанностей и исполнения законодательства РФ.

 Ежеквартально осуществлялся мониторинг штатной численности, количественного и качественного состава муниципальных служащих Администрации поселения.

 На реализацию подпрограммы 1 на 2023 год предусмотрено 31,0 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы 2 были достигнуты результаты .

На реализацию подпрограммы 2 на 2023 год предусмотрено 22,8 тыс. рублей.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы

за отчетный период

К концу реализации Программы достигнуты планируемые на данный период целевые показатели Программы:

Показатель 1. Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления (план – 38,8 ед, факт - 39 ед);

Показатель 2. Доля муниципальных служащих поселения, повысивших квалификацию и получивших дополнительное профессиональное образование (план — 22,5 %, факт — 58,3%).

Показатели подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Покровском сельском поселении»:

Показатель 1. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва (план — 12 %, факт — 12 %);

Показатель 2. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса (план — 5,5 %, факт —8,3 %, в связи с отсутствием потребности);

Показатель 3. Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование (план — 9,5 %, факт — 58,3 %);

Показатель 4. Доля муниципальных служащих поселения, имеющих высшее профессиональное образование (план — 100 %, факт — 100 %).

Показатель подпрограммы 2 «Диспансеризация муниципальных служащих»:

Показатель 1. Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию (план — 100 %, факт — 100 %).

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 53,8 тыс. рублей, освоено 53,8 тыс. рублей, или 100 %.

**8.Муниципальная программа Покровского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения Покровского сельского поселения, устойчивого экономического роста, своевременного исполнения социальных обязательств и достижения других стратегических целей социально-экономического развития поселения.

Основными результатами бюджетных реформ стали:

-формирование и исполнение местного бюджета по предусмотренным Бюджетным кодексом Российской Федерации единым правилам;

-внедрение в бюджетный процесс среднесрочного бюджетного планирования;

-использование единого программного продукта для обеспечения бюджетного процесса;

-применение программно-целевого метода бюджетного планирования и инструментов бюджетирования.

Основные показатели бюджета Покровского сельского поселения Неклиновского района в 2023 году

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | План | Факт | % исполнения |
| Доходы, всего | 39774,2 | 41416,8 | 104,1 |
| в том числе: |  |  |  |
| - налоговые и неналоговые | 27638,9 | 29031,5 | 104,3 |
| - безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 12135,3 | 12385,3 | 102 |
| Расходы, всего | 46529,4 | 43872,0 | 94,3 |
| Дефицит (-), профицит (+) | -6755,2 | -2455,2 |  |

На достижение высоких показателей исполнения бюджета Покровского сельского поселения оказало влияние принятие муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа).

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный период

В рамках реализации муниципальной программы Покровского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» предусмотрено 3 показателя:

1. В рамках общей концепции стратегического планирования в Покровском сельском поселении в целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования постановлением Администрации Покровского сельского поселения от 15.02.2023 № 16 внесены измененияв постановление Администрации Покровского сельского поселения от 28.02.2022 № 164 «Об утверждении бюджетного прогноза Покровского сельского поселения на долгосрочный период».

2.За 2023 год Администрацией Покровского сельского поселения достигнута 1 степень качества управления муниципальными финансами.

3. Сформированы подходы к организации межбюджетных отношений в Покровского сельском поселении на предстоящий период, своевременно подготовлены расчеты к соглашениям. По состоянию на 01.01.2024г. Заключено 3 соглашения о частичной передаче полномочий на уровень бюджета Неклиновского района, денежные средства перечислены в полном объеме, без нарушения сроков оплаты.

 На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» (далее – подпрограмма 1) расходы бюджета поселения не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 1 по состоянию на 01.01.2024 поступления собственных налоговых и неналоговых доходов составили 29031,5 тыс. рублей, план 2023 года исполнен на 104,3%. Контрольное событие программы данной подпрограммы исполнено.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее – подпрограмма 2) на 2023 год предусмотрено 14112,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 13807,7 тыс. рублей, или 97,8 %.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе. Контрольное событие данной подпрограммы исполнено в срок.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Покровского сельского поселения» расходы бюджета поселения не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 3 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе. Контрольное событие данной подпрограммы не исполнено в связи с отсутствием необходимости в привлечении заемных средств в бюджет Покровского сельского поселения, что является положительным моментом при исполнении бюджета.

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 3 по состоянию на отчетную дату показатели объема муниципального долга и расходов на его обслуживание, предусмотренные в бюджете поселения на 2023 год, соответствуют ограничениям, установленным бюджетным законодательством.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 «Совершенствование системы распределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы» (далее – подпрограмма 4) на 2023 год предусмотрено 248,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 248,6 тыс. рублей, или 100%.

Основные мероприятия подпрограммы 4 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе. Контрольное событие данной подпрограммы исполнено в срок.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 14360,9 тыс. рублей, освоено 14056,3 тыс. рублей, или 97,9%.

**9.Муниципальная программа Покровского сельского поселения «Развитие молодежной политики в Покровском сельском поселении»**

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы за отчетный период

За 2023 год в рамках муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Покровском сельском поселении» подпрограммы «Развитие молодежной политики»обеспечивалась возможность получения молодежи поселения социальных услуг, осуществлялись мероприятия, направленные на вовлечение молодого поколения в деятельность детских и молодежных общественных объединений, в волонтерскую (добровольческую) деятельность, в участие в программах и проектах в сфере поддержки талантливой молодежи.

В состав данной муниципальной программы включена подпрограмма «Развитие молодежной политики».

 Подпрограмма «Развитие молодежной политики» включает следующие мероприятия:

- Обеспечение и проведение акции - «Зеленая среда»;

- Участие в реализации районных мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию (возложение цветов);

- Участие в реализации общероссийской антинаркотической акции - «Сообщи, где торгуют смертью».

В ходе реализации подпрограммы для участия молодежи в возложении цветов к Обелиску погибшим односельчанам 9 мая 2023 года на средства местного бюджета приобретались:

- Венок Победа ,гвоздика красная.

Сведения о достижении значений показателей:

Охват молодежи, получающей социальные услуги в рамках реализации молодежных программ (план 900 чел., факт 900человека);

Доля молодежи, вовлеченной в деятельность детских и молодежных общественных объединений, от общего числа молодежи (план 51%, факт 51;);

Доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую (добровольческую) деятельность, от общего числа молодежи (план 9,7%, факт 10,0%);

Доля молодых людей, участвующих в программах и проектах в сфере поддержки талантливой молодежи, от общего числа молодежи (план 41%, факт 41%).

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

 На реализацию муниципальной программы предусмотрено 24,5 тыс. рублей, освоено 24,5 тыс. рублей, или 100 %.

**10.Муниципальная программа Покровского сельского поселения «Развитие транспортной системы»**

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы за отчетный период

Общий объем финансирования Программы за 2023 год за счет средств бюджета Покровского сельского поселения составляет 6050,7 тыс. рублей.

В состав данной муниципальной программы включена две подпрограммы:

- Развитие транспортной инфраструктуры Покровского сельского поселения (подпрограмма 1);

- Повышение безопасности дорожного движения на территории Покровского сельского поселения (подпрограмма 2).

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный период

Сведения о достижении значений показателей согласно подпрограмме 1 — Развитие транспортной инфраструктуры Покровского сельского поселения

- были достигнуты цели муниципальной программы: уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Сведения о достижении значений показателей согласно подпрограмме 2

- Повышение безопасности дорожного движения на территории Покровского сельского поселения

- создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов в Покровском сельском поселении.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 6050,7 тыс. рублей, освоено 6050,7 тыс. рублей или 100%.

**11.Муниципальная программа Покровского сельского поселения «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Покровское сельское поселение»**

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы за отчетный период

Общий объем финансирования Программы за 2023 год за счет средств бюджета Покровского сельского поселения составляет 1650,0 тыс. рублей.

В состав данной муниципальной программы включена две подпрограммы:

- Благоустройство дворовых территорий Покровского сельского поселения (подпрограмма 1);

- Благоустройство общественных территорий Покровского сельского поселения (подпрограмма 2).

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный период

Сведения о достижении значений показателей согласно подпрограмме 1 — Благоустройство дворовых территорий Покровского сельского поселения

- денежных средств не было выделено на эту подпрограмму.

Сведения о достижении значений показателей согласно подпрограмме 2

- Благоустройство общественных территорий Покровского сельского поселения

выделены средства на дизайн проект «Сквер Победы» расположенный по адресу: Ростовская область, с. Покровское, пер. Парковый».

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 1650,0тыс. рублей, освоено 1650,0 тыс. рублей или 100%.

Начальник отдела экономики и финансов Н.В. Моисеенко