УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы Администрации

Покровского сельского поселения

А.А.Антонов

15.11.2024г ___________

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Покровского сельского поселения

«Развитие молодежной политики в Покровском сельском поселении» на 2025 год

№ п/п	Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Покровского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки	Плановый срок реализации (дата)	Ответственный исполнитель (должность, ФИО)	Объем расходов (тыс. рублей)
всего	областной бюджет	федеральный бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Комплекс процессных мероприятий «Развитие молодежной политики»	2025	Администрация Покровского сельского поселения (Каракич Е.П.– старший инспектор отдела экономики и финансов)	45,8	-	-	45,8	–	–
2	Мероприятие (результат): Организована работа по поддержки молодежных инициатив	Х	Администрация Покровского сельского поселения (Каракич Е.П.– старший инспектор отдела экономики и финансов)	45,8	-	-	45,8	–	–
3	Контрольная точка 1.1.1. Обеспечено участие молодежи Покровского сельского поселения в тематических вечерах, организованных Центральной библиотекой им. И.М. Бондаренко.	21.02.2025 07.03.2025 09.05.2025 20.06.2025 22.08.2025 29.08.2025 14.10.2025	Администрация Покровского сельского поселения (Каракич Е.П.– старший инспектор отдела экономики и финансов)	Х	-	-	Х	-	-
4	Мероприятие (результат): Назначены представители от Покровского сельского поселения в состав Молодежного парламента Неклиновского района и в состав Молодежной администрации Неклиновского района	Х	Администрация Покровского сельского поселения (Каракич Е.П.– старший инспектор отдела экономики и финансов)	0,0	-	-	0,0	-	-
5	Контрольная точка 1.2.1. Проведено Собрание депутатов Покровского сельского поселения по вопросу назначения представителя от Покровского сельского поселения в состав Молодежного парламента Неклиновского района и в состав Молодежной администрации Неклиновского района	Х	Администрация Покровского сельского поселения (Каракич Е.П.– старший инспектор отдела экономики и финансов)	Х	-	-	Х	-	-
6	Мероприятие (результат): Проведена работа по организации волонтерской деятельности, сформирована команда патриотов Покровского сельского поселения	Х	Администрация Покровского сельского поселения (Каракич Е.П.– старший инспектор отдела экономики и финансов)	45,8	-	-	45,8	-	-
7	Контрольная точка 1.3.1. Обеспечено участие в реализации районных мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию (возложение цветов и венка к Обелиску погибшим односельчанам) возможностями здоровья и инвалидов»	21.02.2025 09.05.2025 20.06.2025 29.08.2025	Администрация Покровского сельского поселения (Кадейкина Л.А.– ведущий специалист отдела экономики и финансов)	0,0	-	-	0,0	-	-
8	Контрольная точка 1.3.2. Организована и проведена акция – «Зеленая среда»	06.05.2025 26.08.2025	Администрация Покровского сельского поселения (Каракич Е.П.– старший инспектор отдела экономики и финансов)	Х	-	-	Х	-	-
9	Контрольная точка 1.3.3. Приобретена наградная атрибутика	10.12.2025	Администрация Покровского сельского поселения (Кадейкина Л.А.– ведущий специалист отдела экономики и финансов)	Х	-	Х	-	-
10	Мероприятие (результат): Проведена работа по оповещению населения через официальные интернет платформы о возможности принять участие в программах и проектах в сфере поддержки талантливой молодежи	Х	Администрация Покровского сельского поселения (Каракич Е.П.– старший инспектор отдела экономики и финансов)	0,0	-	-	0,0	-	-
11	Контрольная точка 2.1. Обеспечено участие в реализации общероссийской антинаркотической акции - «Сообщи, где торгуют смертью»	28.03.2025 28.11.2025	Администрация Покровского сельского поселения (Каракич Е.П.– старший инспектор отдела экономики и финансов)	Х	-	-	Х	-	-
12	Итого по муниципальной программе	X	X	91,6	-	-	91,6	-	-