УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Администрации

Покровского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Антонов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 год

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Покровского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2025год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Покровского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | Ответственный исполнитель (должник, ФИО) | Объем расходов на 2025 год (тыс. руб.) |
| №п/п | всего | областной бюджет  | феде-ральный бюджет | бюджет Покровского сельского поселения  | вне-бюд-жетные источники |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций Покровского сельского поселения» | 01.01.2025 | 20.02.2025 | Администрация Покровского сельского поселения (Кадейкина Л.А., ведущий специалист) | 50,9 | 0,0 | 0,0 | 50,9 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено информирование населения о соблюдении мер пожарной безопасности» | 01.01.2025 | 20.02.2025 | Администрация Покровского сельского поселения (Кадейкина Л.А., ведущий специалист) | 50,9 | 0,0 | 0,0 | 50,9 | 0,0 |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.«Распространение информационных материалов о соблюдении мер пожарной безопасности среди населения» | Х | 20.02.2025 | Администрация Покровского сельского поселения (Кадейкина Л.А., ведущий специалист) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Безопасность людей на водных объектах» | 01.01.2025 | 20.02.2025 | Администрация Покровского сельского поселения (Кадейкина Л.А., ведущий специалист) | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечены мероприятия по предупреждению ЧС и мерах безопасности на водных объектах» | 01.01.2025 | 20.02.2025 | Администрация Покровского сельского поселения (Кадейкина Л.А., ведущий специалист) | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.1.«Изготовлены информационные материалы о безопасности на водных объектах» | Х | 20.02.2025 | Администрация Покровского сельского поселения (Кадейкина Л.А., ведущий специалист) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка добровольных пожарных дружин (команд) на территории Покровского сельского поселения» | 01.01.2025 | 20.02.2025 | Администрация Покровского сельского поселения (Кадейкина Л.А., ведущий специалист) | 25,5 | 0,0 | 0,0 | 25,5 | 0,0 |
| 3.1 | Мероприятие (результат) 1«Материально-техническое обеспечение дружин» | 01.01.2025г. | 20.02.2025 | Администрация Покровского сельского поселения (Кадейкина Л.А., ведущий специалист) | 25,5 | 0,0 | 0,0 | 25,5 | 0,0 |
| 3.1.1. | Контрольная точка 1.1.«Покупка оборудования для тушения пожаров» | Х | 20.02.2025 | Администрация Покровского сельского поселения (Кадейкина Л.А., ведущий специалист) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | 82,4 | 0,0 | 0,0 | 82,4 | 0,0 |