УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Администрации

Покровского сельского поселения

______________________ А.А. Антонов

__________________________2025 год

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Покровского сельского поселения

«Муниципальная политика»

на 2025год

|  | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Покровского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должник, ФИО) | Объем расходов на 2025 год (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  |  |  | всего | областной бюджет | феде-ральный бюджет | бюджет Покровского сельского поселения | вне-бюд-жетные источники |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Созданы условия для эффективности деятельности органов местного самоуправления в Покровском сельском поселении» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Покровского сельского поселения (Бруслик С.Б. главный специалист по правовой и кадровой работе) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1. Размещение информации на официальном сайте Администрации Покровского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Покровского сельского поселения (Бруслик С.Б. главный специалист по правовой и кадровой работе) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1. Информирование жителей Покровского сельского поселения о муниципальной службе | Х | 31.12.2025 | Администрация Покровского сельского поселения (Бруслик С.Б. главный специалист по правовой и кадровой работе) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. Размещение информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих в Администрации Покровского сельского поселения на официальном сайте Администрации | Х | 31.12.2025 | Администрация Покровского сельского поселения (Кириенко И.Л. – главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Развита система подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих поселения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Покровского сельского поселения (Бруслик С.Б. главный специалист по правовой и кадровой работе) | 43,8 | 0,0 | 0,0 | 43,8 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2 «Совершенствование правовой и организационной основ муниципальной службы» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Покровского сельского поселения (Бруслик С.Б. главный специалист по правовой и кадровой работе) | 43,8 | 0,0 | 0,0 | 43,8 | 0,0 |
| 2.1.1. | Контрольная точка 2.1. Повышение уровня профессиональной квалификации муниципальных служащих поселения | Х | 31.12.2025 | Администрация Покровского сельского поселения (Бруслик С.Б. главный специалист по правовой и кадровой работе) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 2.2. Оценка эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | Х | 31.12.2025 | Администрация Покровского сельского поселения (Бруслик С.Б. главный специалист по правовой и кадровой работе) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3. | Контрольная точка 2.3. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих поселения | Х | 31.12.2025 | Администрация Покровского сельского поселения (Бруслик С.Б. главный специалист по правовой и кадровой работе) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4. | Контрольная точка 2.4. Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы | Х | 31.12.2025 | Администрация Покровского сельского поселения (Бруслик С.Б. главный специалист по правовой и кадровой работе) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.5. | Контрольная точка 2.5. Совершенствование современных механизмов подбора кадров муниципальной службы | Х | 31.12.2025 | Администрация Покровского сельского поселения (Бруслик С.Б. главный специалист по правовой и кадровой работе) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.6. | Контрольная точка 2.6. Совершенствование современных механизмов прохождения муниципальной службы путем создания благоприятных условий для муниципальных служащих | Х | 31.12.2025 | Администрация Покровского сельского поселения (Бруслик С.Б. главный специалист по правовой и кадровой работе) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Ежегодное проведение диспансеризации муниципальных служащих Администрации Покровского сельского поселения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Покровского сельского поселения (Бруслик С.Б. главный специалист по правовой и кадровой работе) | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 0,0 |
| 3.1 | Мероприятие (результат) 1 Укрепление физического и психического здоровья муниципальных служащих поселения | 01.01.2025г. | 31.12.2025 | Администрация Покровского сельского поселения (Бруслик С.Б. главный специалист по правовой и кадровой работе) | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 0,0 |
| 3.1.1. | Контрольная точка 1.1. Снижение рисков развития заболеваний, раннего выявления имеющихся заболеваний, в том числе препятствующих прохождению государственной гражданской службы и муниципальной службы | Х | 31.12.2025 | Администрация Покровского сельского поселения (Бруслик С.Б. главный специалист по правовой и кадровой работе) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | 75,8 | 0,0 | 0,0 | 75,8 | 0,0 |