РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПОКРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.02.2025 № 23

с.Покровское

«Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы Покровского сельского поселения «Развитие молодежной политики в Покровском сельском поселении» в 2024 году»

На основании постановления Администрации Покровского сельского поселения от 25.05.2018 № 62 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Покровского сельского поселения», распоряжения Администрации Покровского сельского поселения от 11.10.2018 № 121 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Покровского сельского поселения от 03.09.2013 №245», Администрация Покровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Покровского сельского поселения «Развитие молодежной политики в Покровском сельском поселении» в 2024 году, согласно приложению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

3.Контроль за выполнением постановления возложить на старшего инспектора отдела экономики и финансов Администрации Покровского сельского поселения Каракич Е.П.

Глава Администрации

Покровского сельского поселения                                                 Д.В.Бондарь

Приложение 1                                                                                                                                      к постановлению Администрации                                                                                          Покровского сельского поселения                                                                                                              от 14.02.2025г. № 23

Годовой отчет                                                                                                                     о реализации муниципальной программы                                                    Покровского сельского поселения                                                                     «Развитие молодежной политики в Покровском сельском поселении»                     в 2024 году

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Администрация Покровского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Покровского сельского поселения «Развитие молодежной политики в Покровском сельском поселении» (далее, программа), утвержденной постановлением Администрации Покровского сельского поселения от 09.10.2018 № 89 (последняя редакция — Постановление Администрации Покровского сельского поселения № 148 от 29.12.2023).

Общий объем запланированных финансовых средств на реализацию программы в 2024 году составил 44,1 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет – 44,1 тыс. рублей.

За 2024 год в рамках муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Покровском сельском поселении» подпрограммы «Развитие молодежной политики» обеспечивалась возможность получения молодежью поселения социальных услуг, осуществлялись мероприятия, направленные на вовлечение молодого поколения в деятельность детских и молодежных общественных объединений, в волонтерскую (добровольческую) деятельность, в участие в программах и проектах в сфере поддержки талантливой молодежи.

Сведения о достижении значений показателей приведены в Таблице 1 к данному годовому отчету.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы муниципальной программы

В состав муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Покровском сельском поселении» включена подпрограмма «Развитие молодежной политики», включающая следующие мероприятия:

- Обеспечение и проведение акции - «Зеленая среда»;

- Участие в реализации районных мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию (возложение цветов);

- Участие в реализации общероссийской антинаркотической акции - «Сообщи, где торгуют смертью».

В ходе реализации подпрограммы для участия молодежи в возложении цветов к Обелиску погибшим односельчанам приобретались:

Гвоздика красная, в количестве 20 шт., цена – 95,00., общей стоимостью – 1900, 00 (22.02.2024 – День защитника Отечества);

Гвоздика красная, в количестве 20 шт., цена – 95,00., общей стоимостью – 1900, 00 (09.05.2024 – День победы);

Венок с подставкой Победа 220см, в количестве 1шт., цена – 15 000,00., общей стоимостью – 15 000,00 (09.05.2024 – День победы);

Гвоздика красная, в количестве 20 шт., цена – 95,00., общей стоимостью – 1900, 00 (22.06.2024 – День памяти и скорби);

Гвоздика красная, в количестве 20 шт., цена – 95,00., общей стоимостью – 1900, 00 (30.08.2024 – День освобождения Неклиновского района от немецко-фашистских захватчиков).

В ходе реализации подпрограммы для награждения участников акции «Зеленая среда» 30.06.2024 приобретались:

Ежедневник датир. 2024 год, А5,184л., кожзам, Berlingo «xGold», золотой срез, в количестве – 10 шт., цена – 950,00, общей стоимостью – 9 500,00

Фактические расходы за 2024 год составил 32,1 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет – 32,1 тыс. рублей.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы за 2024 год приведены в Таблице 2 к годовому отчету.

Раздел 3. Результаты использования бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в Таблице 3 к годовому отчету.

Раздел 4. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Покровском сельском поселении» на 2024 год утверждена Постановлением № 148 от 29.12.2023.

В муниципальную программу «Развитие молодежной политики в Покровском сельском поселении» в течение 2024 года изменения в расходную часть не вносились.

Раздел 5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности программы осуществляется по следующим критериям:

Критерий «Степень достижения целевых показателей программы, подпрограммы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в программе, и характеризует степень достижения целей и решения задач подпрограммы и программы в целом. Критерий рассчитывается по формуле:

КЦИi=ЦИФi:ЦИПi

где КЦИi – степень достижения целевого показателя подпрограммы программы, целевого показателя программы;

ЦИФi – фактическое значение целевого показателя подпрограммы программы, целевого показателя программы;

ЦИПi – плановое значение целевого показателя подпрограммы программы, целевого показателя программы.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

1 Целевой показатель – охват молодежи, получающей социальные услуги в рамках реализации молодежных программ,

ЦИФi –1002 чел

ЦИПi – 1000 чел

КЦИi – 1

2 Целевой показатель – доля молодежи, вовлеченной в деятельность детских и молодежных общественных объединений, от общего числа молодежи,

ЦИФi – 60 %

ЦИПi – 59 %

КЦИi – 1

3 Целевой показатель – доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую (добровольческую) деятельность, от общего числа молодежи,

ЦИФi – 14 %

ЦИПi – 13,7 %

КЦИi – 1,02

4 Целевой показатель – доля молодых людей, участвующих в программах и проектах в сфере поддержки талантливой молодежи, от общего числа молодежи,

ЦИФi – 48%

ЦИПi – 47 %

КЦИi – 1,02

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат», характеризующий соответствие достигнутых результатов реализации мероприятий подпрограммы программы и программы в целом, затраченным ресурсам и уровень эффективности использования средств бюджета. Критерий рассчитывается по формуле:

КБЗi=БЗФi:БЗПi,

где КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия подпрограммы программы;

БЗФi – фактическое значение бюджетных затрат i-го мероприятия подпрограммы программы.

БЗПi – плановое (прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия подпрограммы программы.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

Запланированный объем финансирования программы составил – 44,1 тыс.руб

Фактическое освоение средст программы составляет – 32,1 тыс.руб, следовательно показатель КБЗi = 1

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, можно сделать вывод о том, что реализация программы «Развитие молодежной политики в Покровском сельском поселении» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей за 2024 год

| № п/п | Показатель (индикатор) наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа «Развитие молодежной политики и спорта в Покровском сельском поселении» |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват молодежи, получающей социальные услуги в рамках реализации молодежных программ | чел. | 1000 | 1002 | - |
| 2 | Доля молодежи, вовлеченной в деятельность детских и молодежных общественных объединений, от общего числа молодежи | % | 59,0 | 60,0 | - |
| 3 | Доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую (добровольческую) деятельность, от общего числа молодежи | % | 13,7 | 14,0 | - |
| 4 | Доля молодых людей, участвующих в программах и проектах в сфере поддержки талантливой молодежи, от общего числа молодежи | % | 47,0 | 48,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие молодежной политики» |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват молодежи, получающей социальные услуги в рамках реализации молодежных программ | чел. | 1000 | 1002 | - |
| 2 | Доля молодежи, вовлеченной в деятельность детских и молодежных общественных объединений, от общего числа молодежи | % | 59,0 | 60,0 | - |
| 3 | Доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую (добровольческую) деятельность, от общего числа молодежи | % | 13,7 | 14,0 | - |
| 4 | Доля молодых людей, участвующих в программах и проектах в сфере поддержки талантливой молодежи, от общего числа молодежи | % | 47,0 | 48,0 | - |

Таблица 2                                                                                                                                                                                                  Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы за 2024 год

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма Развитие молодежной политики | Администрация Покровского сельского поселения/ жители Покровского сельского поселения | 28.12.2024 | 22.02.2024 | 28.12.2024 | Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах поселения и района в целом | Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах поселения и района в целом |  |
| 2 | Мероприятие Обеспечение и проведение акции - «Зеленая среда» | Администрация Покровского сельского поселения/ жители Покровского сельского поселения | 06.05.2024 26.08.2024 | 06.05.2024 26.08.2024 | 06.05.2024 26.08.2024 | Привлечение молодого поколения к бережному отношению к природе, проведение субботника | Привлечение молодого поколения к бережному отношению к природе, проведение субботника |  |
| 3 | Мероприятие Участие в реализации районных мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию (возложение цветов) | Администрация Покровского сельского поселения/ жители Покровского сельского поселения | 22.02.2024 09.05.2024 21.06.2024 30.08.2024 | 22.02.2024 09.05.2024 21.06.2024 30.08.2024 | 22.02.2024 09.05.2024 21.06.2024 30.08.2024 | Участие молодежи в памятных мероприятиях (возложение цветов) на День защитника Отечества, День Победы, День памяти и скорби, День освобождения Неклиновского района от немецко-фашистских захватчиков | Участие молодежи в памятных мероприятиях (возложение цветов) на День защитника Отечества, День Победы, День памяти и скорби, День освобождения Неклиновского района от немецко-фашистских захватчиков |  |
| 4 | Мероприятие Участие в реализации общероссийской антинаркотической акции - «Сообщи, где торгуют смертью» | Администрация Покровского сельского поселения/ жители Покровского сельского поселения | 15.03-29.03 2024/ 15.11-29.11 2024 | 15.03-29.03 2024/ 15.11-29.11 2024 | 15.03-29.03 2024/ 15.11-29.11 2024 | Привлечение молодого поколения к здоровому образу жизни | Привлечение молодого поколения к здоровому образу жизни |  |
| 5 | Приобретение наградной атрибутике | Администрация Покровского сельского поселения | 28.12.2024 | 09.01.2024 | 28.12.2024 | Приобретение наградной атрибутике (грамоты, благодарственные письма и др.) | Приобретение наградной атрибутике (грамоты, благодарственные письма и др.) |  |

Таблица 3

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), | Сумма неосвоенных средств (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Развитие молодежной политики в Покровском сельском поселении | Всего | 44,1 | 44,1 | 32,1 | 12,0 |
|  | бюджет поселения | 44,1 | 44,1 | 32,1 | 12,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | бюджета района |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма Развитие молодежной политики | Всего | 44,1 | 44,1 | 32,1 | 12,0 |
|  | бюджет поселения | 44,1 | 44,1 | 32,1 | 12,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | бюджета района |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Мероприятие Обеспечение и проведение акции - «Зеленая среда» |  | 0,00 | - | - |  |
| Мероприятие Участие в реализации районных мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию (возложение цветов) |  | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 0,0 |
| Мероприятие Участие в реализации общероссийской антинаркотической акции - «Сообщи, где торгуют смертью» |  | 0,00 | - | - |  |
| Приобретение наградной атрибутике |  | 21,5 | 21,5 | 9,5 | 12,0 |